## Casos de Prueba
|  | Nombre del proyecto: ParkChile |  | Ejecución de prueba: 11-09-2025 | Observaciones: Sprint 1 |  |  |  |  | ESTADOS: | Exitoso | PRIORIDAD: | Alta
[11 empty] | Exitoso con detalle |  | Media
[11 empty] | Fallido |  | Baja
Sin ejecutar
ID | Nombre | Descripción | Precondición | Paso a Paso | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Resultado obtenido | Evidencia |  | Bloqueado
Área Funcional : HU-01 Autenticación - Login | [10 empty] | Abortado
CP01 | Éxito de inicio de sesión | Al ingresar correo válido y contraseña válida y presionar Iniciar sesión, el sistema autentica, mantiene sesión activa de forma segura y navega a la pantalla principal | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión | Ingresar correctamente y ver la pantalla main | Alta | Exitoso | Ingresar correctamente y ver la pantalla main
CP02 | Botones y navegación | Existe Iniciar sesión, Registrarse, Acceder con Google y el enlace ¿Perdiste la contraseña?; cada uno navega al flujo correspondiente | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-dar clic en registrar (redirige a esa pantalla) 3-Dar clic en iniciar con google (redirige a google para el inicio) 4-Ingresar las credenciales correctas e iniciar sesión | Cada uno de los botones navega al flujo correspondiente | Alta | Exitoso con detalle | Todos los flujos ingresan al flujo correcto menos iniciar con google que quedará como deuda técnica para otros sprint
CP03 | Validaciones de campos | Correo: requiere formato usuario@dominio.tld; espacios iniciales/finales se ignoran Contraseña: no puede estar vacía | N/A | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar correo en formato incorrecto 3-Ingresar correo y dar clic en iniciar sesión (sin contraseña) | Que los campos estén validados | Media | Exitoso | Correo: requiere formato usuario@dominio.tld; espacios iniciales/finales se ignoran Contraseña: no puede estar vacía
CP04 | Manejo de errores de autenticación | Credenciales inválidas: muestra “Los datos no coinciden” sin revelar si el correo existe Error de red: muestra “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar credenciales incorrectas, apagar el internet | Que los campos estén validados | Media | Exitoso | “Los datos no coinciden”
CP05 | Integración con Google | Al tocar Acceder con Google, se abre el flujo de OAuth; al éxito, el usuario queda autenticado y navega a la principal; | N/A | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en iniciar con google (redigige a google para el inicio) | Al tocar Acceder con Google, se abre el flujo de Oauth | Media | Abortado | Queda como deuda ténica para un siguiente sprint | n/a
Área Funcional : HU-02 Registro
CP06 | Registro exitoso | El sistema confirma con un mensaje: “Tu cuenta fue creada. Revisa tu correo para verificarla.” El sistema al logearse muestra un modal de seguridad de confirmación del correo electrónico, piediendo un código de verificación | N/A | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos corrector 4-Dar clic en registrarse | El sistema confirma con un mensaje: “Tu cuenta fue creada | Alta | Exitoso | “Tu cuenta fue creada
CP07 | Validaciones de campos | Nombre y apellido: no permiten números ni caracteres especiales. Teléfono: Solo acepta números. Valida largo fijo (ej. 9 dígitos en Chile). Correo: no se aceptan dominios mal formados (ej. @.com, user@). Contraseña: No puede contener espacios al inicio o fin. Debe contener al menos una mayuscula, un número y 9 caracteres Confirmar contraseña: muestra error inmediato al perder foco si no coincide. | N/A | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse | El sistema confirma con un mensaje de validación en cada campo | Alta | Exitoso | El sistema confirma con un mensaje de validación en cada campo
Área Funcional : HU-03 Autenticación - Registrar / Verificar teléfono / Registro exitoso
CP08 | Ingreso de código válido | Al ingresar 4 dígitos correctos y presionar Guardar, el sistema valida contra backend y muestra pantalla de Registro exitoso. | Tener los datos ingresado en el registro | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse 5-ingresar código de verificación del SMS | muestra pantalla de Registro exitoso | Alta | Exitoso | el sistema valida contra backend y muestra pantalla de Registro exitoso.
CP09 | Ingreso de código inválido | Si el código no coincide, mostrar: “El código ingresado no es válido”. Mantener el modal abierto. | Tener los datos ingresado en el registro | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse 5-ingresar código inválido de verificación del SMS | El código ingresado no es válido | Alta | Exitoso | “El código ingresado no es válido”.
CP10 | Código expirado | Si el código expira, mostrar: “El código ha caducado. Solicita uno nuevo.” | Tener los datos ingresado en el registro | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse 5-ingresar código expirado de verificación del SMS | El código ha caducado. Solicita uno nuevo | Alta | Exitoso | “El código ingresado no es válido”.
CP11 | Reenvío de código | Al tocar “Vuelve a enviar el código”, el sistema envía un nuevo SMS y muestra los segundo para volver a solicitarlo. El código anterior queda invalidado. | Tener los datos ingresado en el registro | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse 5-Dar clic en reenviar código | muestra mensaje: “Hemos enviado un nuevo código”. El código anterior queda invalidado. | Alta | Exitoso | Al tocar “Vuelve a enviar el código”, el sistema envía un nuevo SMS y muestra los segundo para volver a solicitarlo.
CP12 | Intentos fallidos | Tras 3 intentos erróneos, mostrar: “Has superado el número de intentos. Inténtalo más tarde.” Bloquear el envío hasta que pase el tiempo de enfriamiento. | Tener los datos ingresado en el registro | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse 5-ingresar 5 códigos incorrectos de verificación del SMS | Has superado el número de intentos. Inténtalo más tarde | Media | Fallido | No muestra ese mensaje | n/a
CP13 | Cancelar verificación | Al presionar Cancelar, se regresa al formulario de registro. | Tener los datos ingresado en el registro | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse 5-Dar clic en cancelar en el modal de código | se regresa al formulario de registro. | Media | Exitoso | se regresa al formulario de registro.
CP14 | Errores de red/servidor | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Tener los datos ingresado en el registro | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse 5-ingresar código de verificación del SMS con la internet desactivada | Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente. | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-04 Autenticación - Olvido de contraseña
CP15 | Envío exitoso | Al ingresar un correo con formato válido y presionar Enviar, se muestra: “Si tu correo está registrado, te enviaremos instrucciones para restablecer tu contraseña.” El botón queda deshabilitado durante el envío y se re-habilita al terminar. | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo registrado 4-Dar clic en enviar | Al ingresar un correo con formato válido y presionar Enviar, se muestra: “Si tu correo está registrado, te enviaremos instrucciones para restablecer tu contraseña.” | Alta | Exitoso | “Si tu correo está registrado, te enviaremos instrucciones para restablecer tu contraseña.”
CP16 | Validaciones de campo | Correo: requiere formato usuario@dominio.tld; se ignoran espacios iniciales/finales. Si el formato es inválido, mostrar: “Ingresa un correo válido” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo erroneo | mostrar: “Ingresa un correo válido” | Alta | Exitoso | mostrar: “Ingresa un correo válido”
CP17 | Reenvío controlado | Al solicitar Reenviar, si no ha pasado la ventana de espera (ej.: 60 s), mostrar: “Debes esperar unos segundos antes de volver a solicitar el correo.” Tras el límite (rate limit), mostrar: “Has alcanzado el límite de solicitudes. Inténtalo más tarde.” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo registrado 4-Dar clic volver a enviar (reiteradas ocaciones) | Al solicitar Reenviar, si no ha pasado la ventana de espera (ej.: 60 s), mostrar: “Debes esperar unos segundos antes de volver a solicitar el correo.” | Alta | Exitoso
CP18 | Errores de red/servidor | Sin conexión: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo registrado 4-desactivar el internet 5-Dar clic en enviar | Mensaje: Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente | Alta | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-05 Autenticación - Nueva contraseña
CP19 | Código válido | Con código válido y contraseñas correctas, al presionar Guardar, la contraseña se actualiza y se muestra mensaje de éxito. | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo 4-Igresar código (dado por mail) 5-ingresar la nueva contraseña (con formato correcto) 6-Repite la misma contraseña 7-Dar clic en enviar | la contraseña se actualiza y se muestra mensaje de éxito | Alta | Exitoso | la contraseña se actualiza y se muestra mensaje de éxito
CP20 | Código inválido/incorrecto | Mostrar: “Código inválido. Verifica e inténtalo nuevamente.” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo 4-Igresar código INVALIDO (dado por mail) 5-ingresar la nueva contraseña (con formato correcto) 6-Repite la misma contraseña 7-Dar clic en enviar | “Código inválido. Verifica e inténtalo nuevamente.” | Alta | Exitoso
CP21 | Código expirado o ya usado | Mostrar: “El código expiró o ya fue utilizado. Solicita uno nuevo | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo 4-Igresar código EXPIRADO (dado por mail) 5-ingresar la nueva contraseña (con formato correcto) 6-Repite la misma contraseña 7-Dar clic en enviar | “El código expiró o ya fue utilizado. Solicita uno nuevo | Alta | Fallido | No muestra ese mensaje | n/a
CP22 | Contraseñas no coinciden | Mostrar: “Las contraseñas no coinciden.” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo 4-Igresar código (dado por mail) 5-ingresar la nueva contraseña (con formato correcto) 6-Repite otra contraseña 7-Dar clic en enviar | “Las contraseñas no coinciden.” | Alta | Exitoso | “Las contraseñas no coinciden.”
CP23 | Contraseña débil | Mostrar: “La nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad.” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en olvido de contraseña 3-Ingresar correo 4-Igresar código (dado por mail) 5-ingresar la nueva contraseña (con 3 caracteres) 6-Repite otra contraseña (con 3 caracteres) 7-Dar clic en enviar | “La nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad.” | Alta | Exitoso | “La nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad.”
Área Funcional : HU-06 Inicio - Listado de Estacionamientos
CP24 | Visualización inicial | Al cargar inicio, se muestran barra de búsqueda, tres iconos principales, listado de estacionamientos | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión | Muestra el main con el listado de estacionamientos | Alta | Exitoso | se muestran barra de búsqueda, tres iconos principales, listado de estacionamientos
CP25 | Listado de estacionamientos detalle | Cada recuadro muestra: ícono de localización, nombre, ciudad, distancia, valor/día, puntuación y corazón | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión | muestra: ícono de localización, nombre, ciudad, distancia, valor/día, puntuación y corazón | Alta | Exitoso | ícono de localización, nombre, ciudad, distancia, valor/día, puntuación y corazón
CP26 | Favoritos | Al presionar corazón vacío → estacionamiento se guarda en favoritos y corazón se llena Al presionar corazón lleno → estacionamiento se elimina de favoritos y corazón vuelve vacío | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión | Al presionar corazón vacío → Se esta desarrollando la funcionalidad | Alta | Exitoso | Es una funcionalidad que estara en desarrollo para mas adelante
CP27 | Búsqueda | Al escribir texto en barra, filtra estacionamientos por nombre | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión | filtra estacionamientos por nombre | Alta | Exitoso | filtra estacionamientos por nombre
CP28 | Errores | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-07 Inicio - Visualización de Mapa
CP29 | Carga inicial del mapa | El mapa se centra en tu ubicación actual (ej: Viña) Se cargan los marcadores de estacionamientos disponibles | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mapa | El mapa se centra en tu ubicación actual | Alta | Exitoso | El mapa se centra en tu ubicación actual
CP30 | Interacción con marcadores | Al tocar un marcador, se despliega popup con: nombre, precio por minuto y estado de disponibilidad | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mapa | Al tocar un marcador, se despliega popup | Alta | Exitoso | Al tocar un marcador, se despliega popup
CP31 | Errores de red/servidor | Sin conexión: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mapa | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-08 Perfil - Editar Foto
CP32 | Cambio exitoso de foto | Al elegir una imagen válida y confirmar, la foto de perfil se actualiza Se muestra mensaje de éxito: “Tu foto fue actualizada correctamente” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal | Al elegir una imagen válida y confirmar, la foto de perfil se actualiza | Alta | Exitoso con detalle | Falta guardar las imgenes en la bbdd
CP33 | Seleccionar foto desde biblioteca | Al elegir esta opción, se abre la galería del dispositivo y permite seleccionar una imagen | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal | se abre la galería del dispositivo y permite seleccionar una imagen | Alta | Exitoso con detalle | Falta guardar las imgenes en la bbdd
CP34 | Tomar foto con cámara | Al elegir esta opción, se abre la cámara del dispositivo y permite tomar una foto | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal | se abre la cámara del dispositivo y permite tomar una foto | Alta | Exitoso con detalle | Falta guardar las imgenes en la bbdd
CP35 | Cancelar acción | Al tocar Cancelar, se cierra el modal sin cambios | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal | se cierra el modal sin cambios | Alta | Exitoso | se cierra el modal sin cambios | n/a
CP36 | Errores de validación | Si el formato no es soportado → “Formato no soportado. Usa JPG o PNG” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal | “Formato no soportado. Usa JPG o PNG” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
CP37 | Errores de red/servidor | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-09 Perfil - Editar Nombre
CP38 | Edición exitosa | Con nombre y apellido válidos, al presionar Guardar, se actualiza el perfil Se muestra confirmación: “Tu nombre se actualizó correctamente” | Estar registrado | "1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (nombre) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en guardar | se actualiza el perfil Se muestra confirmación: “Tu nombre se actualizó correctamente” | Alta | Exitoso | se actualiza el perfil Se muestra confirmación: “Tu nombre se actualizó correctamente”
CP39 | Validaciones de campo | Si nombre o apellido están vacíos, mostrar: “Este campo es obligatorio” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (nombre) 7-No ingresar datos 8-Dar clic en guardar | mostrar: “Este campo es obligatorio” | Alta | Exitoso | mostrar: “Este campo es obligatorio”
CP40 | Cancelar acción | Al presionar Cancelar, se cierra el modal y no se guarda ningún cambio | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (nombre) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en cancelar | se cierra el modal y no se guarda ningún cambio | Alta | Exitoso | se cierra el modal sin cambios | n/a
CP41 | Actualización reflejada | El cambio de nombre se ve en el perfil y en nuevas reservas | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (nombre) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en guardar | El cambio de nombre se ve en el perfil y en nuevas reservas | Alta | Exitoso | El cambio de nombre se ve en el perfil y en nuevas reservas
CP42 | Errores de red/servidor | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (nombre) 7-Desactivar internet | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-10 Perfil - Editar Teléfono
CP43 | Edición exitosa | Con un número válido, al presionar Guardar, se redirige al modal de confirmación | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (teléfono) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en guardar | se redirige al modal de confirmación | Alta | Exitoso | se redirige al modal de confirmación
CP44 | Validación de formato | “Ingresa un número válido de 9 digitos” No permitir letras ni símbolos ni (espacios) | Estar registrado | "1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (teléfono) 7-Ingresar datos (telefono con 3 dígitos) 8-Dar clic en guardar" | “Ingresa un número válido de 9 digitos” | Alta | Exitoso | “Ingresa un número válido de 9 digitos”
CP45 | Número vacío o sin cambios | Vacío → “El teléfono es obligatorio” Si es igual al registrado → deshabilitar Guardar o mostrar “No hay cambios para guardar” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (teléfono) 7-No ingresar datos 8-Dar clic en guardar | “El teléfono es obligatorio” | Alta | Exitoso | “El teléfono es obligatorio”
CP46 | Número duplicado | Si el backend indica que el número ya está asociado a otra cuenta: “Este número ya está registrado en otra cuenta” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (teléfono) 7-Ingresar datos (con un telefono ya guardado en otra cuenta) 8-Dar clic en guardar | “Este número ya está registrado en otra cuenta” | Alta | Exitoso | “Este número ya está registrado en otra cuenta”
CP47 | Cancelar acción | Al presionar Cancelar, se cierra el modal y no se guarda nada | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (telefono) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en cancelar | se cierra el modal y no se guarda nada | Alta | Exitoso | se cierra el modal sin cambios | n/a
CP48 | Errores de red/servidor | Sin conexión: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (teléfono) 7-Desactivar internet | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-11 Perfil - Editar Correo
CP49 | Edición exitosa | Con un correo válido y distinto al actual, al presionar Guardar, se actualiza en BD y se muestra la confirmación | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (correo) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en guardar | se actualiza en BD y se muestra la confirmación | Alta | Exitoso con detalle | se actualiza en BD y se muestra la confirmación el formato no esta correcto, se debe corregir
CP50 | Validación de formato | Si el correo no cumple el formato, mostrar: “Ingresa un correo válido” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (correo) 7-Ingresar datos (con un correo erroneo) 8-Dar clic en guardar | “Ingresa un correo válido” | Alta | Exitoso | “Ingresa un correo válido”
CP51 | Correo igual al actual | Si el correo ingresado es el mismo, mostrar: “No hay cambios para guardar” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (correo) 7-Ingresar datos (con el mismo correo que esta) 8-Dar clic en guardar | “No hay cambios para guardar” | Alta | Exitoso | “No hay cambios para guardar”
CP52 | Correo duplicado | Si el backend indica correo ya existente, mostrar: “Este correo ya está asociado a otra cuenta” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (correo) 7-Ingresar datos (con un correo ya guardado en otra cuenta) 8-Dar clic en guardar | “Este correo ya está asociado a otra cuenta” | Alta | Exitoso | “Este correo ya está asociado a otra cuenta”
CP53 | Cancelar acción | Al presionar Cancelar, se cierra el modal y no se persiste ningún cambio. | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (correo) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en cancelar | se cierra el modal y no se persiste ningún cambio. | Alta | Exitoso | se cierra el modal sin cambios | n/a
CP54 | Errores de red/servidor | Sin conexión: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (correo) 7-Desactivar internet | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-12 Perfil - Editar Dirección
CP55 | Edición exitosa | Con datos válidos en todos los campos requeridos, al presionar Guardar, la dirección se actualiza y se muestra la confirmación | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (dirección) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en guardar | la dirección se actualiza y se muestra la confirmación | Alta | Exitoso | la dirección se actualiza y se muestra la confirmación
CP56 | Validación de campos | Si se deja vacío un campo obligatorio, mostrar mensaje de error | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (dirección) 7-No ingresar datos 8-Dar clic en guardar | mostrar mensaje de error | Alta | Exitoso | mostrar mensaje de error
CP57 | Formato mínimo aceptable | La dirección debe contener texto legible (ej. “Av. Providencia 1234”) No se aceptan solo caracteres especiales (@@@, ###) ni campos vacíos | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (dirección) 7-Ingresar datos (erroneos) 8-Dar clic en cancelar | No se aceptan solo caracteres especiales (@@@, ###) ni campos vacíos | Alta | Exitoso | No se aceptan solo caracteres especiales (@@@, ###) ni campos vacíos
CP58 | Cancelar acción | Al presionar Cancelar, se cierra el modal y no se guarda nada | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (dirección) 7-Ingresar datos 8-Dar clic en cancelar | se cierra el modal y no se guarda nada | Alta | Exitoso | se cierra el modal sin cambios | n/a
CP59 | Errores de red/servidor | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en perfil 5-Dar clic en información personal 6-Dar clic en edita (Dirección) 7-Desactivar internet | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a
Área Funcional : HU-37 Reserva - Detalle del estacionamiento
CP60 | Visualización completa | Al entrar al detalle, se muestra carrusel, nombre, ubicación, rating, reseñas, arrendatario, descripción, amenities, políticas, estado, precios y botón Reservar | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en una card del listado de estacionamiento | Al entrar al detalle, se muestra carrusel, nombre, ubicación, rating, reseñas, arrendatario, descripción, amenities, políticas, estado, precios y botón Reservar | Alta | Exitoso | Al entrar al detalle, se muestra carrusel, nombre, ubicación, rating, reseñas, arrendatario, descripción, amenities, políticas, estado, precios y botón Reservar
CP61 | Fotos | Si hay imágenes, se muestran en carrusel deslizable | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en una card del listado de estacionamiento | Si hay imágenes, se muestran en carrusel deslizable | Alta | Exitoso | Si hay imágenes, se muestran en carrusel deslizable
CP62 | Disponibilidad | Disponible → botón Reservar activo Ocupado → botón Reservar deshabilitado con leyenda “Este estacionamiento no está disponible en este momento” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en una card del listado de estacionamiento | Disponible u Ocupado | Alta | Exitoso | Disponible u Ocupado
CP63 | Políticas de cancelación | Al tocar link, se abre modal o nueva pantalla con detalle de políticas | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en una card del listado de estacionamiento | se abre modal o nueva pantalla con detalle de políticas | Alta | Exitoso | se abre modal o nueva pantalla con detalle de políticas
CP64 | Errores | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Estar registrado | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en una card del listado de estacionamiento | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | n/a

## BUG
Reporte de Bug
Identificación del defecto |  |  |  | Resumen de defecto |  | Ambiente |  | Detalles |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Arreglo |  | Observaciones | SEVERIDAD: | Bloqueante | PRIORIDAD: | Crítico | ESTADO: | Abierto
ID | Nombre | Reportado por: | Fecha de reporte | Resumen | Evidencia | Plataforma | Ambiente | Paso a paso | Estado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Dev. Asignado | Estado | Resolución | Fecha de arreglo |  |  | Alto |  | Alto |  | Resuleto
BUG-01 | No bloquea los intentos al ingresar códigos invalidos | Jenny Vargas | 2025-09-12 | Al dar multiples veces codigos erroneos no arroja una alerta de bloqueo | n/a | App | Test | 1-Abrir la aplicación 2-Dar clic en registro 3-Ingresar datos incorrectos en los campos 4-Dar clic en registrarse 5-ingresar 5 códigos incorrectos de verificación del SMS | Has superado el número de intentos. Inténtalo más tarde | No hay mensaje | Medio | Bajo |  | Abierto | Agregar la validación | Queda como deuda técnica |  |  | Medio |  | Medio |  | Cerrado
[19 empty] | Bajo |  | Bajo