## Daily
Reunión Daily
Fecha | Persona | Que hizo | Que hará | Bloqueos | Comentarios | Estado
2025-08-04 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-04 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-04 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-05 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-05 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-05 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-06 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-06 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-06 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-07 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-07 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-07 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-08 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-08 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-08 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-11 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-11 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-11 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-12 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-12 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-12 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-13 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-13 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-13 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-14 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-14 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-14 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-15 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-15 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-15 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-18 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-18 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-18 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-19 | Matias Villegas | Creación de repositorio remoto y estructura de carpetas | Configurar ramas principales (main/dev/feat) | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-19 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-19 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-20 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-20 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-20 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-21 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-21 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-21 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-22 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-22 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-22 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-25 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-25 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-25 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-26 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-26 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-26 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-27 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-27 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-27 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-28 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-28 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-28 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-29 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-29 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-29 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-01 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-01 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-01 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-02 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-02 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-02 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-03 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-03 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-03 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-04 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-04 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-04 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-05 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-05 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-05 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-08 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-08 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-08 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-09 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-09 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | Terminado
2025-09-09 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-10 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-10 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-10 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-11 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-11 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-11 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-12 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-12 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-12 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-15 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-15 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-15 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-16 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-16 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-16 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-17 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-17 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-17 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-18 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-18 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-18 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-19 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-19 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-19 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-22 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-22 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-22 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-23 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de pruebas internas | Organizar retrospectiva de sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-23 | Eduardo Zamora | Implementación de CRUD en pantalla VehiculoInfo (Agregar/Editar/Eliminar) | Validar integración con backend | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-23 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma para flujos de agregar y editar vehículo | Revisar consistencia de estilos con guía UI | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-24 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y soporte al equipo | Coordinar planning de próximo sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-24 | Eduardo Zamora | Integración de lógica para "Mis Reservas" y "Detalle Reserva" | Conectar con endpoints de reservas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-24 | Jenny Vargas | Validación de pantallas de reservas en Figma | Preparar prototipo navegable para demo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-25 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de demo interna | Levantar feedback de la demo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-25 | Eduardo Zamora | Implementación de flujo "Reserva Cancelada" y "Cancelar Reserva" | Probar casos límite de cancelación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-25 | Jenny Vargas | Revisión de interacciones en flujos de reserva en Figma | Ajustar microinteracciones según feedback | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-26 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación con stakeholders | Compartir reporte de avance con clientes internos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-26 | Eduardo Zamora | Implementación de "Config Reserva" y "Confirm Reserva" | Finalizar validaciones antes de confirmación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-26 | Jenny Vargas | Validación visual de pantallas "Config/Confirm Reserva" | Revisar consistencia de íconos y colores | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-29 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y cierre de sprint | Preparar cierre formal y métricas de sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-29 | Eduardo Zamora | Implementación de "Sel. Vehículo" y "Reserva Exitosa" | Realizar pruebas integradas de flujo completo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-29 | Jenny Vargas | Revisión de flujo completo de reservas en Figma | Validar con equipo y registrar feedback final | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-30 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de cierre de sprint anterior | Planificar nuevo sprint y asignar tareas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-30 | Eduardo Zamora | Inicio de desarrollo de pantalla "Rentar" | Diseñar estructura base y navegación inicial | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-30 | Jenny Vargas | Creación de maquetas de pantalla "Rentar" en Figma | Revisar diseño responsive y jerarquía visual | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-01 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de diseño y desarrollo | Verificar avances iniciales del nuevo módulo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-01 | Eduardo Zamora | Avance en lógica de “Rentar” (inputs, validaciones) | Conectar flujo con API de reservas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-01 | Jenny Vargas | Iteración visual sobre componentes de “Rentar” | Revisar contraste y legibilidad de textos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-02 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y soporte técnico al equipo | Documentar estado del sprint en ClickUp | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-02 | Eduardo Zamora | Integración de datos reales en pantalla “Rentar” | Probar persistencia de reserva temporal | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-02 | Jenny Vargas | Ajustes de diseño en flujo “Rentar” y “Confirmar reserva” | Validar transiciones entre pantallas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-03 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y revisión de integración UI-UX | Revisar feedback del equipo sobre pantallas nuevas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-03 | Eduardo Zamora | Implementación de flujo de “Confirmar reserva” | Conectar con lógica de disponibilidad del vehículo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-03 | Jenny Vargas | Revisión de diseño en “Confirmar reserva” y “Reserva exitosa” | Probar consistencia visual en dark mode | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-06 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de QA interno | Organizar testing funcional del módulo “Rentar” | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-06 | Eduardo Zamora | Corrección de bugs en flujo “Rentar” y “Confirmar reserva” | Optimizar manejo de errores del servidor | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-06 | Jenny Vargas | Revisión de feedback de QA sobre diseño de “Rentar” | Ajustar componentes según observaciones | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-07 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y planificación de entrega parcial | Coordinar revisión con stakeholders internos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-07 | Eduardo Zamora | Inicio desarrollo de pantalla “Reservas Arrendatario” | Diseñar estructura de lista de reservas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-07 | Jenny Vargas | Diseño de “Reservas Arrendatario” en Figma | Definir estructura de tarjetas y colores de estado | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-08 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y apoyo en integración de módulos | Documentar flujo completo de reservas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-08 | Eduardo Zamora | Desarrollo de detalle de “Reserva Arrendatario” | Implementar navegación hacia pantalla de detalle | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-08 | Jenny Vargas | Ajustes visuales en “Detalle Reserva Arrendatario” | Verificar consistencia con diseño de “Mis Reservas” | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-09 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y control de avances en módulo arrendatario | Revisar reporte de progreso y próximos pasos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-09 | Eduardo Zamora | Implementación de filtros y estados en “Reservas Arrendatario” | Agregar paginación y carga dinámica | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-09 | Jenny Vargas | Validación visual de filtros y estados de reserva | Revisar uso de íconos de estado y legibilidad | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-10 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y revisión general de sprint | Coordinar testing final del módulo “Arrendatario” | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-10 | Eduardo Zamora | Optimización de componentes en “Rentar” y “Reservas Arrendatario” | Refactorizar lógica duplicada y limpiar código | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-10 | Jenny Vargas | Validación general de flujos de “Rentar” y “Reservas Arrendatario” | Entregar versión final de diseño ajustado | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-13 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de cierre de sprint | Preparar reunión de retro y reporte de avances | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-13 | Eduardo Zamora | Finalización y pruebas del módulo de “Rentar” y “Reservas Arrendatario” | Corregir observaciones de QA y preparar merge a main | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-13 | Jenny Vargas | Revisión final de pantallas para entrega de sprint | Verificar consistencia visual y alineación con UX | Sin bloqueo |  | En proceso

## Gastos Resumen
| TOTAL | TOTAL C/U | Fecha | Matias leonardo Villegas
VPS HOSTINGUER | 11650 | 3883.3333 | 2025-08-18 | 212694975
matiasvillegas0103@gmail.com
BANCO_FALABELLA
Cuenta Corriente
1-981-188971-7