## Casos de Prueba
|  | Nombre del proyecto: ParkChile |  | Ejecución de prueba: 25-09-2025 | Observaciones: Sprint 2 |  |  |  |  | ESTADOS: | Exitoso | PRIORIDAD: | Alta
[11 empty] | Exitoso con detalle |  | Media
[11 empty] | Fallido |  | Baja
Sin ejecutar
ID | Nombre | Descripción | Precondición | Paso a Paso | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Resultado obtenido | Evidencia |  | Bloqueado
Área Funcional : HU-28 Inicio - Mis Reservas | [10 empty] | Abortado
CP01 | Visualización de reservas realizadas | Al acceder a la sección Mis Reservas, se muestra el subtítulo “Lugares donde has reservado”. Cada reserva activa/pasada muestra: Nombre del estacionamiento. Fecha de la reserva. Foto asociada. | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas | Ingresar correctamente y ver la pantalla main | Alta | Exitoso | se muestra el subtítulo “Lugares donde has reservado”. Cada reserva activa/pasada muestra: Nombre del estacionamiento. Fecha de la reserva. Foto asociada.
CP02 | Visualización de reservas canceladas | Debajo de las reservas activas se muestra el subtítulo “Lugares donde has cancelado”. Cada reserva cancelada muestra: Nombre del estacionamiento. Fecha de cancelación. Foto asociada. | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas | se muestra el subtítulo “Lugares donde has cancelado” | Alta | Exitoso | se muestra el subtítulo “Lugares donde has cancelado”. Cada reserva cancelada muestra: Nombre del estacionamiento. Fecha de cancelación. Foto asociada.
CP03 | Navegación y soporte | En la parte superior se muestra la flecha “←” para volver a la pantalla anterior. En la parte inferior izquierda aparece el texto fijo “¿No encuentras tu reserva?” con un link funcional al Centro de ayuda. | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en flecha para volver a atras | a flecha “←” para volver a la pantalla anterior. aparece el texto fijo “¿No encuentras tu reserva?” con un link funcional al Centro de ayuda. | Alta | Exitoso | se muestra la flecha “←” para volver a la pantalla anterior. En la parte inferior izquierda aparece el texto fijo “¿No encuentras tu reserva?” con un link funcional al Centro de ayuda.
CP04 | Orden de listado | Las reservas (activas y canceladas) se muestran en orden cronológico descendente (la más reciente arriba). | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas | se muestran en orden cronológico descendente | Alta | Exitoso | Las reservas (activas y canceladas) se muestran en orden cronológico descendente | N/A
CP05 | Mensajes de error y estados vacíos | Si no hay reservas activas → mostrar: “No tienes reservas registradas” Si no hay reservas canceladas → mostrar: “No tienes cancelaciones registradas” Si hay problema de red → mostrar: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Si falla el servidor → mostrar: “Tuvimos un problema al cargar tus reservas. Intenta más tarde” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Desactivar el internet 5-Dar clic en mis reservas | mostrar: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Alta | Exitoso | mostrar: “No tienes reservas registradas” | N/A
Área Funcional : HU-29 Mis Reservas – Detalle de Reserva
CP06 | Visualización de detalle | Se muestra título, foto, fechas de llegada y salida, código de confirmación, política de cancelación, monto pagado. | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas | Se muestra título, foto, fechas de llegada y salida, código de confirmación, política de cancelación, monto pagado. | Alta | Exitoso | Se muestra título, foto, fechas de llegada y salida, código de confirmación, política de cancelación, monto pagado.
CP07 | Botón Cancelar reserva | Siempre visible debajo de “Información de pago”, excepto si la reserva ya está cancelada | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva activa 6-Visualizar botón cancelar reserva | Siempre visible debajo de “Información de pago”, excepto si la reserva ya está cancelada | Alta | Exitoso | Siempre visible debajo de “Información de pago”, excepto si la reserva ya está cancelada
CP08 | Confirmación de cancelación | Al presionar el botón, aparece modal con política Si confirma → se cancela la reserva y se actualiza estado en backend Muestra mensaje: “Tu reserva fue cancelada correctamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva activa 6-Dar clic en cancelar reserva | aparece modal con política Si confirma → se cancela la reserva y se actualiza estado en backend Muestra mensaje: “Tu reserva fue cancelada correctamente” | Alta | Exitoso | aparece modal con política Si confirma → se cancela la reserva y se actualiza estado en backend Muestra mensaje: “Tu reserva fue cancelada correctamente”
CP09 | Política de cancelación visible | Si la política es “No reembolsable”, se informa en el modal de confirmación antes de proceder | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva activa 6-Dar clic en cancelar reserva | Si la política es “No reembolsable”, se informa en el modal de confirmación antes de proceder | Alta | Exitoso | Si la política es “No reembolsable”, se informa en el modal de confirmación antes de proceder
CP10 | Actualización en Mis reservas | Una vez cancelada, la reserva se mueve automáticamente a la sección “Lugares donde has cancelado” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva activa 6-Dar clic en cancelar reserva 7-Confirmar la cancelación 8-Visualizar mis reservas | Una vez cancelada, la reserva se mueve automáticamente a la sección “Lugares donde has cancelado” | Alta | Exitoso | Una vez cancelada, la reserva se mueve automáticamente a la sección “Lugares donde has cancelado”
CP11 | Errores | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Desconectar el internet 6-Dar clic en una reserva activa | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | N/A
Área Funcional : HU-30 Mis Reservas – Detalle de Cancelación
CP12 | Visualización del estado | La pantalla muestra el título “Se canceló el arriendo” y la foto del espacio | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva cancelada | La pantalla muestra el título “Se canceló el arriendo” y la foto del espacio | Alta | Exitoso | La pantalla muestra el título “Se canceló el arriendo” y la foto del espacio
CP13 | Confirmación de reembolso | Se muestra texto con monto y fecha de reembolso (ej. “Te enviamos un reembolso de $10 USD el 31 de jul.”) Si el usuario no lo recibió, se ofrece link directo a centro de ayuda | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva cancelada | Se muestra el detalle de la cancelación | Alta | Exitoso | Se muestra el detalle de la cancelación
CP14 | Detalle de la reserva | Código de confirmación visible (ej. ASDASDASLWW) | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva cancelada | Código de confirmación visible | Alta | Exitoso | Código de confirmación visible
CP15 | Política de cancelación | Se muestra política aplicada (ej. “Cancelación gratuita 2 horas antes de la hora de llegada”) | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva cancelada | Se muestra política aplicada | Alta | Exitoso | Se muestra política aplicada
CP16 | Información de pago | Monto final tras cancelación (ej. $0 CLP) | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva cancelada | Monto final tras cancelación | Alta | Exitoso | Monto final tras cancelación
CP17 | Sección de ayuda | Siempre visible el texto “Obtén asistencia en todo momento” con link al centro de ayuda | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva cancelada | Siempre visible el texto “Obtén asistencia en todo momento” | Alta | Exitoso | Siempre visible el texto “Obtén asistencia en todo momento”
CP18 | Errores de carga | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva cancelada | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | N/A
Área Funcional : HU-31 Mis reservas - Cancelar Reserva
CP19 | Acceso y visibilidad | Al abrir el detalle de una reserva confirmada, se muestra el botón “Cancelar reserva” si la política lo permite Si la política no permite cancelar (ej. fuera de tiempo), el botón no aparece o aparece deshabilitado con mensaje aclaratorio | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva cancelada | Si la política no permite cancelar (ej. fuera de tiempo), el botón no aparece o aparece deshabilitado con mensaje aclaratorio | Alta | Exitoso | Si la política no permite cancelar (ej. fuera de tiempo), el botón no aparece o aparece deshabilitado con mensaje aclaratorio
CP20 | Modal de confirmación | Al tocar “Cancelar reserva”, se muestra modal con: título, pregunta de confirmación, política de cancelación y botones Cancelar / Cancelar reserva (Opcional) Si hay reembolso aplicable, se muestra: “Reembolso estimado: $X” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva activa 6-Dar clic en cancelar reserva | Al tocar “Cancelar reserva”, se muestra modal con: título, pregunta de confirmación, política de cancelación y botones Cancelar / Cancelar reserva (Opcional) Si hay reembolso aplicable, se muestra: “Reembolso estimado: $X” | Alta | Exitoso | Al tocar “Cancelar reserva”, se muestra modal con: título, pregunta de confirmación, política de cancelación y botones Cancelar / Cancelar reserva (Opcional) Si hay reembolso aplicable, se muestra: “Reembolso estimado: $X”
CP21 | Procesamiento | Al confirmar, la app envía la solicitud; si es éxito: Estado pasa a Cancelada. La reserva se mueve a Lugares donde has cancelado. Se muestra mensaje: “Tu reserva fue cancelada.” Se envía email/SMS con detalles y reembolso (si corresponde) | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva activa 6-Dar clic en cancelar reserva | Al confirmar, la app envía la solicitud; si es éxito: Estado pasa a Cancelada. La reserva se mueve a Lugares donde has cancelado. Se muestra mensaje: “Tu reserva fue cancelada.”
CP22 | Políticas y bloqueos | Si se intenta cancelar fuera de la ventana: mostrar “No es posible cancelar: la ventana de cancelación ya expiró.” Si la reserva ya inició o finalizó: bloquear con mensaje correspondiente | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva activa 6-Dar clic en cancelar reserva | No se muestra el botón |  |  | No se muestra el botón | N/A
CP23 | Errores | Sin conexión: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mis reservas 5-Dar clic en una reserva activa 6-Dar clic en cancelar reserva | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.”
Área Funcional : HU-13 Perfil / Información Vehículo
CP24 | Visualización de vehículos | Si existen vehículos, se muestran en tarjetas con marca/color y patente Ejemplo: Fiat Gris – JWDS38 | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo | Si existen vehículos, se muestran en tarjetas con marca/color y patente Ejemplo: Fiat Gris – JWDS38 | Alta | Exitoso | Si existen vehículos, se muestran en tarjetas con marca/color y patente Ejemplo: Fiat Gris – JWDS38
CP25 | Acceso a edición | Cada tarjeta incluye enlace “Editar” → redirige al flujo de edición | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo | Cada tarjeta incluye enlace “Editar” | Alta | Exitoso | enlace “Editar” → redirige al flujo de edición
CP26 | Agregar vehículo | Botón “Agregar vehículo” visible → abre flujo de registro | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo | Botón “Agregar vehículo” visible | Alta | Exitoso | Botón “Agregar vehículo” visible
CP27 | Sin vehículos registrados | Mensaje: “Aún no tienes vehículos registrados. Agrega uno para continuar” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo | Mensaje: “Aún no tienes vehículos registrados. Agrega uno para continuar” | Alta | Exitoso | Mensaje: “Aún no tienes vehículos registrados"
CP28 | Errores | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A
Área Funcional : HU-14 Perfil / Informacion Vehiculo - Agregar
CP29 | Formulario visible | Se muestran los campos: Patente, Modelo, Color, Tipo + botones Guardar / Cancelar | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en agregar vehículo | Se muestran los campos: Patente, Modelo, Color, Tipo + botones Guardar / Cancelar | Alta | Exitoso | Se muestran los campos: Patente, Modelo, Color, Tipo + botones Guardar / Cancelar
CP30 | Guardado exitoso | Con todos los campos válidos → al presionar Guardar, se registra el vehículo en backend | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en agregar vehículo 7-ingresar información 8-Guardar | al presionar Guardar, se registra el vehículo en backend | Alta | Exitoso | al presionar Guardar, se registra el vehículo en backend
CP31 | Validaciones | Patente obligatoria y con formato válido Modelo, Color y Tipo no pueden estar vacíos Si patente ya existe → mostrar: “Ya tienes un vehículo con esta patente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en agregar vehículo 7-ingresar información de un vehículo ya ingresado 8-Guardar | Patente obligatoria y con formato válido Modelo, Color y Tipo no pueden estar vacíos Si patente ya existe → mostrar: “Ya tienes un vehículo con esta patente” | Alta | Exitoso | mostrar: “Ya tienes un vehículo con esta patente”
CP32 | Cancelar | Al presionar Cancelar, se vuelve a la pantalla de vehículos sin guardar cambios | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en agregar vehículo 7-ingresar información 8-Cancelar | se vuelve a la pantalla de vehículos sin guardar cambios | Alta | Exitoso | se vuelve a la pantalla de vehículos sin guardar cambios | N/A
CP33 | Errores | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en agregar vehículo 7-ingresar información 8-Desconetar internet 9-Guardar | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A
Área Funcional : HU-15 Perfil / Información Vehículo - Editar
CP34 | Acceso al modal de edición | Al presionar Editar en un vehículo, aparece modal con título “Editar [Marca]” y opciones | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo | Al presionar Editar en un vehículo, aparece modal con título “Editar [Marca]” | Alta | Exitoso | Al presionar Editar en un vehículo, aparece modal con título “Editar [Marca]”
CP35 | Establecer como predeterminado | Al seleccionar esta opción, el vehículo pasa a ser predeterminado El sistema muestra mensaje de éxito: “Este vehículo ahora es tu predeterminado” En la lista, el vehículo queda identificado con un “Predeterminado” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Dar clic en dejar como predeterminado | “Este vehículo ahora es tu predeterminado” | Alta | Exitoso | “Este vehículo ahora es tu predeterminado”
CP36 | Eliminar vehículo | Al seleccionar eliminar, aparece modal de confirmación Si se confirma, el vehículo se elimina de la lista Mensaje de éxito: “El vehículo fue eliminado correctamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Dar clic en eliminar vehículo | “El vehículo fue eliminado correctamente” | Alta | Exitoso | “El vehículo fue eliminado correctamente”
CP37 | Restricción de último vehículo | Si es el único vehículo registrado, mostrar: “No puedes eliminar tu único vehículo registrado” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Dar clic en eliminar vehículo (al último que queda en la lista) | “No puedes eliminar tu único vehículo registrado” | Alta | Fallido | (se puede eliminar el último vehículo)
CP38 | Errores de red/servidor | Sin conexión: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Desconectar el internet 8-Dar clic en eliminar vehículo | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A
Área Funcional : HU-16 Perfil / Informacion Vehiculo - Eliminar
CP39 | Visualización del modal | Al presionar Eliminar en un vehículo, se muestra modal con título dinámico y mensaje de confirmación | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Dar clic en eliminar vehículo | se muestra modal con título dinámico y mensaje de confirmación | Alta | Exitoso | se muestra modal con título dinámico y mensaje de confirmación
CP40 | Confirmación de eliminación | Si el usuario presiona Eliminar, el vehículo se elimina del backend y desaparece de la lista Mensaje: “El vehículo fue eliminado correctamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Dar clic en eliminar vehículo 7-Confirmar | “El vehículo fue eliminado correctamente” | Alta | Exitoso | “El vehículo fue eliminado correctamente”
CP41 | Cancelar acción | Si el usuario presiona Cancelar, se cierra modal sin cambios en la lista | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Dar clic en eliminar vehículo 7-Cancelar | se cierra modal sin cambios en la lista | Alta | Exitoso | se cierra modal sin cambios en la lista | N/A
CP42 | Restricción del último vehículo | Si es el único registrado → mostrar: “No puedes eliminar tu único vehículo registrado” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Dar clic en eliminar vehículo (al último que queda en la lista) | “No puedes eliminar tu único vehículo registrado” | Alta | Fallido | (se puede eliminar el último vehículo) | N/A
CP43 | Errores de red/servidor | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en información de vehículo 6-Dar clic en editar vehículo 7-Desconectar el internet 8-Dar clic en eliminar vehículo | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A
Área Funcional :HU-38 Reserva - Configuración
CP44 | Visualización de formulario | Se muestran campos: Fecha, N° de horas/minutos, Por día, Por mes, Hora de entrada, Guardar, Cancelar | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar | Se muestran campos: Fecha, N° de horas/minutos, Por día, Por mes, Hora de entrada, Guardar, Cancelar | Alta | Exitoso | Se muestran campos: Fecha, N° de horas/minutos, Por día, Por mes, Hora de entrada, Guardar, Cancelar
CP39 | Guardado exitoso | Con datos válidos → al presionar Guardar, se crea o modifica la reserva en backend Mensaje: “Tu reserva fue configurada correctamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar | Con datos válidos → al presionar Guardar, se dirige a la pantalla detalle de la reserva | Alta | Exitoso | Con datos válidos → al presionar Guardar, se dirige a la pantalla detalle de la reserva
CP40 | Validaciones | Fecha en el pasado → “Selecciona una fecha válida” N° de horas/minutos = 0 → “Debes seleccionar una duración válida” Conflicto de disponibilidad (ocupado) → “El estacionamiento no está disponible en ese horario” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar | Fecha en el pasado → “Selecciona una fecha válida” N° de horas/minutos = 0 → “Debes seleccionar una duración válida” Conflicto de disponibilidad (ocupado) → “El estacionamiento no está disponible en ese horario” | Alta | Exitoso | Fecha en el pasado → “Selecciona una fecha válida” N° de horas/minutos = 0 → “Debes seleccionar una duración válida” Conflicto de disponibilidad (ocupado) → “El estacionamiento no está disponible en ese horario”
CP41 | Cancelar | Al presionar Cancelar → vuelve a pantalla anterior sin guardar cambios | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en cancelar | vuelve a pantalla anterior sin guardar cambios | Alta | Exitoso | vuelve a pantalla anterior sin guardar cambios
CP42 | Errores | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Desconectar el internet 7-Dar clic en guardar | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A
Área Funcional : HU-39 Reserva - Detalle de reserva
CP43 | Visualización completa | Se muestra foto, título, rating, reseñas, detalles del arriendo, código y precio total | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar | Se muestra foto, título, rating, reseñas, detalles del arriendo, código y precio total | Alta | Exitoso | Se muestra foto, título, rating, reseñas, detalles del arriendo, código y precio total
CP44 | Editar detalles | Al presionar Editar, se abre la pantalla Configurar reserva | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en editar | se abre la pantalla Configurar reserva | Alta | Exitoso | se abre la pantalla Configurar reserva
CP45 | Confirmación | Al presionar Siguiente, se avanza al flujo de escoger vehículo | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente | se avanza al flujo de escoger vehículo | Alta | Exitoso | se avanza al flujo de escoger vehículo
CP46 | Errores | Reserva inválida o expirada → “Tu reserva ya no está disponible. Vuelve a configurarla” Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error servidor → “Tuvimos un problema al confirmar la reserva. Intenta más tarde” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Desconectar el internet 7-Dar clic en guardar | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A
Área Funcional :HU-40 Reserva - Seleccionar vehículo
CP47 | Visualización de vehículos | Si el usuario tiene vehículos, aparecen listados con marca, color y patente + círculo de selección | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente | aparecen listados con marca, color y patente + círculo de selección | Alta | Exitoso | Si el usuario tiene vehículos, aparecen listados con marca, color y patente + círculo de selección
CP48 | Selección | Solo un vehículo puede estar marcado a la vez Al presionar Siguiente, el vehículo queda asociado a la reserva | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar un vehículo | Al presionar Siguiente, el vehículo queda asociado a la reserva | Alta | Exitoso | Al presionar Siguiente, el vehículo queda asociado a la reserva
CP49 | Agregar vehículo | Al presionar Agregar vehículo, se abre flujo de agregar vehículo Tras guardar, el nuevo vehículo aparece en la lista y puede seleccionarse | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Dar clic en agregar vehículo | se abre el modal de agregar vehículo | Alta | Exitoso | se abre el modal de agregar vehículo
CP50 | Validaciones | Sin vehículos → mensaje: “Aún no tienes vehículos registrados. Agrega uno para continuar” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente | mensaje: “Aún no tienes vehículos registrados. Agrega uno para continuar” | Alta | Exitoso | mensaje: “Aún no tienes vehículos registrados. Agrega uno para continuar” | N/A
CP51 | Errores de red/servidor | Sin conexión: “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Desconectar el internet | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A
Área Funcional : HU-41 Reserva - Seleccionar tarjeta
CP52 | Visualización de tarjetas | Si el usuario tiene tarjetas, aparecen listadas con marca, últimos 4 y vencimiento | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar vehículo (siguiente) | las tarjetas, aparecen listadas con marca, últimos 4 y vencimiento | Alta | Exitoso | las tarjetas, aparecen listadas con marca, últimos 4 y vencimiento
CP53 | Selección | Solo una tarjeta puede seleccionarse La predeterminada aparece marcada al entrar Al presionar Siguiente, la tarjeta queda asociada al pago de la reserva | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar vehículo (siguiente) 9-Seleccionar una tarjeta | Al presionar Siguiente, la tarjeta queda asociada al pago de la reserva | Alta | Exitoso | Al presionar Siguiente, la tarjeta queda asociada al pago de la reserva
CP54 | Agregar tarjeta | Al presionar Agregar tarjeta, se abre flujo de registro de nueva tarjeta Tras guardar, aparece en la lista y puede seleccionarse | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar vehículo (siguiente) 9-Dar clic en Agregar una tarjeta | se abre flujo de registro de nueva tarjeta | Alta | Exitoso | se abre flujo de registro de nueva tarjeta
CP55 | Validaciones | Si no hay tarjetas → mensaje: “Aún no tienes tarjetas registradas. Agrega una para continuar.” Botón Siguiente deshabilitado hasta que se seleccione una tarjeta | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar vehículo (siguiente) | mensaje: “Aún no tienes tarjetas registradas. Agrega una para continuar.” Botón Siguiente deshabilitado hasta que se seleccione una tarjeta | Alta | Exitoso | mensaje: “Aún no tienes tarjetas registradas. Agrega una para continuar.” Botón Siguiente deshabilitado hasta que se seleccione una tarjeta
CP56 | Errores de red/servidor | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar vehículo (siguiente) 9-Desconectar el internet 10-Seleccionar tarjeta | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A
Área Funcional : HU-42 Reserva - Pantalla de confirmación
CP57 | Visualización inicial | Tras un pago exitoso, aparece pantalla transitoria con ícono 👍, título y subtexto | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar vehículo (siguiente) 9-Seleccionar tarjeta (siguiente) | Tras un pago exitoso, aparece pantalla transitoria con ícono 👍, título y subtexto | Alta | Exitoso | Tras un pago exitoso, aparece pantalla transitoria con ícono 👍, título y subtexto | N/A
CP58 | Redirección automática | Luego de 3–5 segundos, la app redirige automáticamente a Mis reservas En “Mis reservas” se ve la reserva creada en la parte superior del listado | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar vehículo (siguiente) 9-Seleccionar tarjeta (siguiente) | Luego de 3–5 segundos, la app redirige automáticamente a Mis reservas | Alta | Exitoso | Luego de 3–5 segundos, la app redirige automáticamente a Mis reservas | N/A
CP59 | Errores | Si la reserva no puede confirmarse en backend → no se muestra esta pantalla, sino mensaje: “No pudimos confirmar tu reserva. Intenta más tarde o revisa tu correo” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en un estacionamiento 5-Dar clic en reservar 6-Dar clic en guardar 7-Dar clic en siguiente 8-Seleccionar vehículo (siguiente) 9-Seleccionar tarjeta (siguiente) | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” | Media | Abortado | “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” | N/A

## BUG
Reporte de Bug
Identificación del defecto |  |  |  | Resumen de defecto |  | Ambiente |  | Detalles |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Arreglo |  | Observaciones | SEVERIDAD: | Bloqueante | PRIORIDAD: | Crítico | ESTADO: | Abierto
ID | Nombre | Reportado por: | Fecha de reporte | Resumen | Evidencia | Plataforma | Ambiente | Paso a paso | Estado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Dev. Asignado | Estado | Resolución | Fecha de arreglo |  |  | Alto |  | Alto |  | Resuleto
BUG01 | Vehículo ya existe | Jenny |  | Se muestra la validación "ya existe un vehículo con la patente" cuando no tiene vehículo ingresado |  |  | Test | 1-Agregar vehiculo 2-Eliminar el vehículo 3-Agregar vehículo con la misma patente el cual se eliminó | No mostrar la validación |  | Alto | Crítico |  | Abierto |  |  |  |  | Medio |  | Medio |  | Cerrado
BUG02 | Último vehículo se puede eliminar | Jenny |  | No debería eliminar el último vehículo o el que esta predeterminado |  |  | Test | 1-Eliminar el último vehículo | No eliminar |  | Medio | Bajo | [6 empty] | Bajo |  | Bajo