## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.

## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint 1 Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[7 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Esfuerzo | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | 5 | Iniciar sesión con correo/Google | Diseñar pantalla login | UX/UI | Pendiente | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Implementar API login | Dev BE | Pendiente | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Conectar API con front | Dev FE | Pendiente | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Pruebas unitarias login | QA | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-02 | 5 | Registro de usuario | Diseñar formulario registro | UX/UI | Pendiente | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  |  | Implementar endpoint /auth/register | Dev BE | Pendiente | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Validar datos en frontend | Dev FE | Pendiente | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
|  |  | Pruebas QA | QA | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-03 | 3 | Verificación teléfono | Crear modal SMS | Dev FE | Pendiente | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  |  | Integrar envío SMS | Dev BE | Pendiente | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU-04 | 3 | Recuperar contraseña | Crear pantalla "olvidé contraseña" | UX/UI | Pendiente | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  |  | Endpoint /auth/forgot-password | Dev BE | Pendiente | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-05 | 3 | Nueva contraseña | Crear pantalla nueva contraseña | UX/UI | Pendiente | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
|  |  | Validar código y reset pass | Dev BE | Pendiente | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-08 | 2 | Editar foto perfil | Diseñar modal subir foto | UX/UI | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  |  | Validar tamaño y formato | Dev FE | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-09 | 2 | Editar nombre | Crear modal editar nombre | Dev FE | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-10 | 2 | Editar teléfono | Crear modal editar teléfono | Dev FE | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-11 | 2 | Editar correo | Crear modal editar correo | Dev FE | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
HU-12 | 3 | Editar dirección | Diseñar modal editar dirección | UX/UI | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
|  |  | Guardar en BD dirección | Dev BE | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
HU-06 | 5 | Listado estacionamientos | Diseñar cards estacionamiento | UX/UI | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | API listado /parkings | Dev BE | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Mostrar en lista frontend | Dev FE | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-07 | 5 | Mapa estacionamientos | Integrar Google Maps SDK | Dev FE | Pendiente | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
|  |  | Endpoint geo parkings | Dev BE | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
HU-37 | 5 | Detalle estacionamiento | Diseñar pantalla detalle | UX/UI | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Backend detalle /parkings/{id} | Dev BE | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
|  |  | Renderizar info en front | Dev FE | Pendiente | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
Total Esfuerzo | 45

## Gráfico
Día | Esfuerzo Ideal | Esfuerzo Real
0 | 45 | 45
1 | 40.5 | 42
2 | 36 | 39
3 | 31.5 | 36
4 | 27 | 30
5 | 22.5 | 25
6 | 18 | 18
7 | 13.5 | 12
8 | 9 | 6
9 | 4.5 | 3
10 | 0 | 0
2 semanas
Descripción: El gráfico Burndown de este sprint nos muestra cómo fuimos avanzando con las tareas. La línea azul representa lo ideal: cómo deberíamos ir bajando el trabajo pendiente de manera pareja hasta llegar a cero. La línea roja es lo que realmente pasó. Al principio íbamos un poco más lentos de lo esperado y acumulamos algo de trabajo, pero a mitad del sprint logramos recuperar el ritmo. Eso se ve en cómo la línea roja se acerca nuevamente a la azul. Lo más importante es que al final llegamos a cero, lo que significa que entregamos todas las historias comprometidas en el sprint.