## Daily
Reunión Daily
Fecha | Persona | Que hizo | Que hará | Bloqueos | Comentarios | Estado
2025-08-04 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-04 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-04 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-05 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-05 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-05 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-06 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-06 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-06 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-07 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-07 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-07 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-08 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-08 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-08 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-11 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-11 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-11 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-12 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-12 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-12 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-13 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-13 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-13 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-14 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-14 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-14 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-15 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-15 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-15 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-18 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-18 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-18 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-19 | Matias Villegas | Creación de repositorio remoto y estructura de carpetas | Configurar ramas principales (main/dev/feat) | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-19 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-19 | Jenny Vargas | Ingreso de HU en ClickUp y revisión de backlog | Ajustar HU y validar prioridades | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-20 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-20 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-20 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-21 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-21 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-21 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-22 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-22 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-22 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-25 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-25 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-25 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-26 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-26 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-26 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-27 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-27 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-27 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-28 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-28 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-28 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-29 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-29 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-08-29 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-01 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-01 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-01 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-02 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-02 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-02 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-03 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-03 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-03 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-04 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-04 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-04 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-05 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-05 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-05 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-08 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-08 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-08 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-09 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-09 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla PersonalInfo (inputs, edición, verificación) | Completar lógica de validación y verificación | Sin bloqueo |  | Terminado
2025-09-09 | Jenny Vargas | Actualización de Figma (pantalla de perfil y validaciones) | Revisar consistencia con HU | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-10 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-10 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-10 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-11 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-11 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-11 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-12 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-12 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-12 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-15 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-15 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-15 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-16 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-16 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-16 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-17 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-17 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-17 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-18 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-18 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-18 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-19 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-19 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-19 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-22 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum, coordinación equipo | Revisar avances y remover bloqueos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-22 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pantalla VehiculoInfo (lista, modales, CRUD) | Integrar selects de marca/modelo y finalizar diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-22 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma con pantallas de vehículo y validaciones | Validar flujo completo con el equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-23 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de pruebas internas | Organizar retrospectiva de sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-23 | Eduardo Zamora | Implementación de CRUD en pantalla VehiculoInfo (Agregar/Editar/Eliminar) | Validar integración con backend | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-23 | Jenny Vargas | Ajustes de Figma para flujos de agregar y editar vehículo | Revisar consistencia de estilos con guía UI | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-24 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y soporte al equipo | Coordinar planning de próximo sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-24 | Eduardo Zamora | Integración de lógica para "Mis Reservas" y "Detalle Reserva" | Conectar con endpoints de reservas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-24 | Jenny Vargas | Validación de pantallas de reservas en Figma | Preparar prototipo navegable para demo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-25 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de demo interna | Levantar feedback de la demo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-25 | Eduardo Zamora | Implementación de flujo "Reserva Cancelada" y "Cancelar Reserva" | Probar casos límite de cancelación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-25 | Jenny Vargas | Revisión de interacciones en flujos de reserva en Figma | Ajustar microinteracciones según feedback | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-26 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación con stakeholders | Compartir reporte de avance con clientes internos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-26 | Eduardo Zamora | Implementación de "Config Reserva" y "Confirm Reserva" | Finalizar validaciones antes de confirmación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-26 | Jenny Vargas | Validación visual de pantallas "Config/Confirm Reserva" | Revisar consistencia de íconos y colores | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-29 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y cierre de sprint | Preparar cierre formal y métricas de sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-29 | Eduardo Zamora | Implementación de "Sel. Vehículo" y "Reserva Exitosa" | Realizar pruebas integradas de flujo completo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-29 | Jenny Vargas | Revisión de flujo completo de reservas en Figma | Validar con equipo y registrar feedback final | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-30 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de cierre de sprint anterior | Planificar nuevo sprint y asignar tareas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-30 | Eduardo Zamora | Inicio de desarrollo de pantalla "Rentar" | Diseñar estructura base y navegación inicial | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-09-30 | Jenny Vargas | Creación de maquetas de pantalla "Rentar" en Figma | Revisar diseño responsive y jerarquía visual | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-01 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de diseño y desarrollo | Verificar avances iniciales del nuevo módulo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-01 | Eduardo Zamora | Avance en lógica de “Rentar” (inputs, validaciones) | Conectar flujo con API de reservas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-01 | Jenny Vargas | Iteración visual sobre componentes de “Rentar” | Revisar contraste y legibilidad de textos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-02 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y soporte técnico al equipo | Documentar estado del sprint en ClickUp | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-02 | Eduardo Zamora | Integración de datos reales en pantalla “Rentar” | Probar persistencia de reserva temporal | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-02 | Jenny Vargas | Ajustes de diseño en flujo “Rentar” y “Confirmar reserva” | Validar transiciones entre pantallas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-03 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y revisión de integración UI-UX | Revisar feedback del equipo sobre pantallas nuevas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-03 | Eduardo Zamora | Implementación de flujo de “Confirmar reserva” | Conectar con lógica de disponibilidad del vehículo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-03 | Jenny Vargas | Revisión de diseño en “Confirmar reserva” y “Reserva exitosa” | Probar consistencia visual en dark mode | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-06 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de QA interno | Organizar testing funcional del módulo “Rentar” | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-06 | Eduardo Zamora | Corrección de bugs en flujo “Rentar” y “Confirmar reserva” | Optimizar manejo de errores del servidor | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-06 | Jenny Vargas | Revisión de feedback de QA sobre diseño de “Rentar” | Ajustar componentes según observaciones | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-07 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y planificación de entrega parcial | Coordinar revisión con stakeholders internos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-07 | Eduardo Zamora | Inicio desarrollo de pantalla “Reservas Arrendatario” | Diseñar estructura de lista de reservas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-07 | Jenny Vargas | Diseño de “Reservas Arrendatario” en Figma | Definir estructura de tarjetas y colores de estado | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-08 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y apoyo en integración de módulos | Documentar flujo completo de reservas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-08 | Eduardo Zamora | Desarrollo de detalle de “Reserva Arrendatario” | Implementar navegación hacia pantalla de detalle | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-08 | Jenny Vargas | Ajustes visuales en “Detalle Reserva Arrendatario” | Verificar consistencia con diseño de “Mis Reservas” | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-09 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y control de avances en módulo arrendatario | Revisar reporte de progreso y próximos pasos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-09 | Eduardo Zamora | Implementación de filtros y estados en “Reservas Arrendatario” | Agregar paginación y carga dinámica | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-09 | Jenny Vargas | Validación visual de filtros y estados de reserva | Revisar uso de íconos de estado y legibilidad | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-10 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y revisión general de sprint | Coordinar testing final del módulo “Arrendatario” | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-10 | Eduardo Zamora | Optimización de componentes en “Rentar” y “Reservas Arrendatario” | Refactorizar lógica duplicada y limpiar código | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-10 | Jenny Vargas | Validación general de flujos de “Rentar” y “Reservas Arrendatario” | Entregar versión final de diseño ajustado | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-13 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de cierre de sprint | Preparar reunión de retro y reporte de avances | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-13 | Eduardo Zamora | Finalización y pruebas del módulo de “Rentar” y “Reservas Arrendatario” | Corregir observaciones de QA y preparar merge a main | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-13 | Jenny Vargas | Revisión final de pantallas para entrega de sprint | Verificar consistencia visual y alineación con UX | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-14 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de cierre del sprint | Revisar métricas de rendimiento y feedback del equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-14 | Eduardo Zamora | Refactorización del módulo de reservas | Optimizar manejo de datos y mejorar tiempos de carga | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-14 | Jenny Vargas | Ajustes de diseño en “Reservas Arrendatario” | Verificar consistencia con manual de estilo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-15 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y revisión del backlog | Definir prioridades del próximo ciclo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-15 | Eduardo Zamora | Pruebas integradas del flujo “Rentar–Confirmar–Reserva exitosa” | Corregir errores detectados en validaciones | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-15 | Jenny Vargas | Validación de interfaz para flujo de reserva completo | Documentar observaciones visuales | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-16 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y soporte técnico | Actualizar documentación en ClickUp | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-16 | Eduardo Zamora | Integración de notificaciones en módulo de reservas | Implementar alertas y mensajes de confirmación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-16 | Jenny Vargas | Ajustes en prototipo Figma de flujo de notificaciones | Verificar legibilidad de textos y colores | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-17 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación de testing funcional | Organizar revisión cruzada del sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-17 | Eduardo Zamora | Depuración del módulo “Reservas Arrendatario” | Optimizar consultas de datos y eliminar redundancias | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-17 | Jenny Vargas | Validación visual final del módulo de arrendatario | Registrar detalles de mejora para próxima versión | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-20 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y revisión de feedback del cliente interno | Analizar observaciones de usabilidad | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-20 | Eduardo Zamora | Ajustes en API de reservas y sincronización de estados | Revisar consistencia de datos entre usuarios | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-20 | Jenny Vargas | Correcciones en Figma según feedback recibido | Actualizar flujo de confirmación visual | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-21 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y planificación de mejoras técnicas | Definir nuevas historias de usuario para optimización | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-21 | Eduardo Zamora | Optimización de componentes globales y reutilización de código | Implementar hooks personalizados | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-21 | Jenny Vargas | Actualización de guías de diseño para componentes reutilizables | Documentar tipografía y espaciados | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-22 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y control de avance en mejoras internas | Coordinar revisión de código compartido | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-22 | Eduardo Zamora | Integración de componentes comunes en nuevas pantallas | Validar funcionalidad cruzada entre módulos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-22 | Jenny Vargas | Revisión de consistencia visual entre pantallas principales | Comparar diseño con guía de estilo global | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-23 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y evaluación de avance de sprint | Revisar cumplimiento de tareas priorizadas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-23 | Eduardo Zamora | Desarrollo de optimizaciones en carga de listas y modales | Mejorar rendimiento del renderizado | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-23 | Jenny Vargas | Verificación de coherencia visual tras optimizaciones | Revisar espaciado y jerarquía de elementos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-24 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y documentación técnica final | Actualizar estado del sprint en ClickUp | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-24 | Eduardo Zamora | Corrección de bugs menores en módulo de arrendatario | Verificar flujo completo sin errores | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-24 | Jenny Vargas | Pruebas visuales en dispositivos móviles | Documentar diferencias visuales por resolución | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-27 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación con QA | Organizar revisión final del sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-27 | Eduardo Zamora | Implementación de mejoras de rendimiento global | Reducir carga inicial de pantallas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-27 | Jenny Vargas | Revisión general del diseño post-optimización | Confirmar alineación de componentes y colores | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-28 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y planificación del próximo sprint | Registrar aprendizajes y mejoras del equipo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-28 | Eduardo Zamora | Integración de lógica de reservas con backend actualizado | Verificar conexión estable y respuesta rápida | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-28 | Jenny Vargas | Pruebas de usabilidad interna en los nuevos componentes | Actualizar mockups finales | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-29 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y control de avances | Coordinar testing del módulo de arrendatario | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-29 | Eduardo Zamora | Pruebas de integración final en flujo de reservas | Revisar estados de error y mensajes del sistema | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-29 | Jenny Vargas | Validación de diseño con flujo real en la app | Revisar transiciones visuales en dispositivo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-30 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y cierre de sprint | Preparar informe de entregables del sprint | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-30 | Eduardo Zamora | Optimización final y documentación técnica | Refactorizar componentes duplicados | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-10-30 | Jenny Vargas | Revisión y entrega de diseño actualizado | Validar consistencia de todo el flujo de reserva | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-04 | Matias Villegas | Inicio de nuevo sprint y planificación general | Asignar nuevas HU en ClickUp | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-04 | Eduardo Zamora | Desarrollo de ajustes en módulo de usuario (perfil y notificaciones) | Implementar actualización dinámica de datos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-04 | Jenny Vargas | Actualización de pantallas de perfil con nuevos componentes | Revisar coherencia visual del módulo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-05 | Matias Villegas | Refinamiento de historias de usuario (HU) del sprint | Coordinar la definición de la estructura de la base de datos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-05 | Eduardo Zamora | Definición de estructura de datos para módulo de usuario | Configuración del entorno de desarrollo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-05 | Jenny Vargas | Prototipado de alta fidelidad para pantallas de perfil | Revisión de flujos de usuario y navegación | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-06 | Matias Villegas | Revisión de tareas asignadas y estimaciones de esfuerzo | Preparar agenda para revisión técnica intermedia | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-06 | Eduardo Zamora | Integración inicial de notificaciones del módulo de usuario | Desarrollo de pruebas unitarias para el módulo de perfil | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-06 | Jenny Vargas | Pruebas de usabilidad interna en los nuevos componentes* | Documentación preliminar de componentes de diseño | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-07 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y revisión técnica intermedia | Evaluar integración de IA para precios dinámicos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-07 | Eduardo Zamora | Implementación de modelo de IA para sugerencia de precios de estacionamientos | Entrenar modelo con datos históricos y prueba local | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-07 | Jenny Vargas | Apoyo en interfaz para configuración de precios con IA | Diseñar pantalla de sugerencias y ajustes manuales | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-08 | Matias Villegas | Consolidación de información para retrospectiva de la semana | Monitorear las dependencias iniciales del módulo de IA | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-08 | Eduardo Zamora | Ajuste de parámetros iniciales para el modelo de precios IA | Revisión de fuentes de datos para el entrenamiento del modelo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-08 | Jenny Vargas | Diseño de íconos y microinteracciones para la interfaz de precios | Revisión de la coherencia visual de la nueva interfaz | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-11 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y coordinación intermodular | Monitorear dependencias entre pantallas | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-11 | Eduardo Zamora | Ajustes y pruebas del sistema de precios inteligentes | Validar resultados y precisión del modelo | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-11 | Jenny Vargas | Revisión de interfaz de precios sugeridos | Verificar visualización y comprensión del usuario | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-12 | Matias Villegas | Coordinación con el equipo de QA para la fase de pruebas | Asegurar la disponibilidad de entornos de staging | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-12 | Eduardo Zamora | Desarrollo de pruebas unitarias y de integración para la lógica de precios | Optimización del rendimiento del modelo de IA | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-12 | Jenny Vargas | Documentación de componentes de diseño para el módulo de precios | Preparar especificaciones de diseño para el desarrollador | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-13 | Matias Villegas | Gestión de riesgos y posibles dependencias futuras | Cerrar tareas menores y prepararse para la revisión de avance | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-13 | Eduardo Zamora | Corrección de errores detectados en las pruebas iniciales del modelo de precios | Preparación de la integración final de la API de precios | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-13 | Jenny Vargas | Preparación de material de apoyo visual para la revisión de navegación | Revisión de la accesibilidad (WCAG) de los nuevos flujos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-15 | Matias Villegas | Cierre de tareas de la semana y preparación del reporte de avance | Coordinación de pruebas de integración de alto nivel | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-15 | Eduardo Zamora | Refactorización de código en el módulo de precios antes de la integración final | Verificación del despliegue del servicio de precios | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-15 | Jenny Vargas | Revisión de accesibilidad y rendimiento de la interfaz de precios | Creación de un checklist visual para el QA | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-18 | Matias Villegas | Seguimiento Scrum y revisión de avance del sprint | Coordinar pruebas de integración entre módulos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-18 | Eduardo Zamora | Integración final de pantallas y rutas de navegación global | Verificar enlaces entre módulos | Sin bloqueo |  | En proceso
2025-11-18 | Jenny Vargas | Revisión de flujo de navegación y diseño unificado | Documentar ajustes visuales finales | Sin bloqueo |  | En proceso

## Gastos Resumen
| TOTAL | TOTAL C/U | Fecha | Matias leonardo Villegas
VPS HOSTINGUER | 11650 | 3883.3333 | 2025-08-18 | 212694975
matiasvillegas0103@gmail.com
BANCO_FALABELLA
Cuenta Corriente
1-981-188971-7