## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como usuario registrado en Park Chile, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi cuenta. | Login | Completado | 5 | 1 | Alta | Autenticación básica
HU-02 | Como usuario nuevo de ParkChile, quiero registrarme ingresando mis datos personales y credenciales para crear una cuenta y acceder a las funciones de la app. | Registro | Completado | 5 | 1 | Alta | Incluye validación correo
HU-03 | Como usuario que acaba de registrarse en ParkChile, quiero confirmar mi número de teléfono mediante un código SMS para validar mi identidad y completar el registro de forma segura. | Verif. Teléfono | Completado | 3 | 1 | Media | Modal con SMS
HU-04 | Como usuario registrado de ParkChile, quiero solicitar instrucciones para restablecer mi contraseña para recuperar el acceso a mi cuenta. | Olvido Pass | Completado | 3 | 1 | Media | Endpoint forgot-password
HU-05 | Como usuario que solicitó recuperar su acceso, quiero ingresar el código de seguridad y definir una nueva contraseña para restablecer mi acceso a la aplicación. | Nueva Pass | Completado | 3 | 1 | Media | Validación código
HU-06 | Como usuario de ParkChile, quiero visualizar en inicio los estacionamientos disponibles en recuadros con información relevante para identificar rápidamente las mejores opciones y poder guardarlas como favoritas. | Listado Est. | Completado | 5 | 1 | Alta | Con filtros básicos
HU-07 | Como usuario de ParkChile, quiero buscar lugares en un mapa para elegir la ubicación que me convenga. | Mapa Est. | Completado | 5 | 1 | Alta | Integración mapas
HU-08 | Como usuario de ParkChile, quiero editar mi foto personal para mantener mis datos actualizados. | Editar Foto | Completado | 2 | 1 | Baja | JPG/PNG, máx. 2 MB
HU-09 | Como usuario de ParkChile, quiero editar mi nombre en mi perfil para mantener mi información personal actualizada y visible correctamente en la plataforma. | Editar Nombre | Completado | 2 | 1 | Media | Nombre legal
HU-10 | Como usuario de ParkChile, quiero editar mi número de teléfono en mi perfil para mantener mi información de contacto actualizada y disponible para comunicaciones relacionadas con mis reservas. | Editar Teléfono | Completado | 2 | 1 | Media | Validación +56
HU-11 | Como usuario de ParkChile, quiero editar mi correo electrónico en mi perfil para mantener mi información de contacto actualizada y recibir notificaciones importantes sobre mis reservas. | Editar Correo | Completado | 2 | 1 | Media | Correo único
HU-12 | Como usuario de ParkChile, quiero editar mi dirección en mi perfil para mantener actualizada mi información personal y facilitar la correcta comunicación y gestión de mis reservas. | Editar Dirección | Completado | 3 | 1 | Media | Calle + número
HU-13 | Como usuario de ParkChile, quiero acceder a la sección de vehículos en mi perfil para visualizar, agregar y gestionar los autos que usaré en mis reservas. | Info Vehículo | Completado | 3 | 2 | Media | Listado simple
HU-14 | Como usuario de ParkChile, quiero registrar un nuevo vehículo en mi perfil para poder asociarlo a mis reservas y mantener mi información de transporte actualizada. | Agregar Vehículo | Completado | 3 | 2 | Media | Patente, modelo, color
HU-15 | Como usuario de ParkChile, quiero editar un vehículo registrado en mi perfil para poder establecerlo como predeterminado o eliminarlo de mi lista de vehículos. | Editar Vehículo | Completado | 3 | 2 | Media | Modal opciones
HU-16 | Como usuario de ParkChile, quiero eliminar un vehículo registrado en mi perfil para mantener actualizada mi información y remover autos que ya no uso en mis reservas. | Eliminar Vehículo | Completado | 2 | 2 | Baja | Confirmación modal
HU-17 | Como usuario de ParkChile, quiero acceder a un hub de “Pagos y cobros” para gestionar mis métodos de pago, revisar mis pagos y administrar mis cuentas bancarias. | Hub Pagos | Completado | 3 | 3 | Alta | Menú central pagos
HU-18 | Como usuario de ParkChile, quiero agregar un método de pago para realizar reservas. | Agregar Tarjeta | Completado | 3 | 3 | Alta | Transbank One Click
HU-19 | Como usuario arrendatario de ParkChile, quiero eliminar una tarjeta de pago registrada en mi perfil para mantener mis métodos de pago actualizados y seguros. | Eliminar Tarjeta | Completado | 2 | 3 | Media | Validar última tarjeta
HU-20 | Como usuario de ParkChile, quiero consultar mis pagos realizados y reembolsos para llevar un control claro de mis transacciones y confirmar el estado de mis reservas. | Mis Pagos | Completado | 3 | 3 | Alta | Histórico transacciones
HU-21 | Como usuario de ParkChile, quiero ver y gestionar las cuentas bancarias registradas para reembolsos y depósitos para asegurar que mis pagos y devoluciones se dirijan a la cuenta correcta. | Listado Ctas | Completado | 3 | 3 | Media | Muestra cuentas guardadas
HU-22 | Como usuario de ParkChile, quiero agregar una nueva cuenta bancaria en mi perfil para recibir automáticamente reembolsos (como usuario) o pagos (como anfitrión) en la cuenta correcta. | Agregar Cuenta | Completado | 3 | 3 | Alta | Datos bancarios básicos
HU-23 | Como usuario de ParkChile, quiero editar una cuenta bancaria registrada desde un modal de opciones para poder establecerla como predeterminada o eliminarla según mis necesidades. | Editar Cuenta | Completado | 2 | 3 | Media | Predet./eliminar
HU-24 | Como usuario de ParkChile, quiero eliminar una cuenta bancaria registrada para mantener actualizada mi información de cobros y reembolsos. | Eliminar Cuenta | Completado | 2 | 3 | Media | Confirmación modal
HU-25 | Como usuario de la aplicación ParkChile, quiero acceder a la sección de seguridad para poder modificar mi contraseña y desactivar mi cuenta cuando lo necesite, manteniendo mis datos protegidos. | Perfil Seguridad | Completado | 2 | 5 | Media | Última actualización pass
HU-26 | Como usuario de RentaPark, quiero modificar mi contraseña desde mi perfil para mantener mi cuenta segura y proteger mi información personal. | Cambiar Pass | Completado | 3 | 5 | Alta | Validación fuerte
HU-27 | Como usuario de ParkChile, quiero desactivar mi cuenta desde la sección de inicio de sesión y seguridad para dejar de usar la plataforma y suspender mi acceso. | Desactivar | Completado | 3 | 5 | Media | Modal confirmación
HU-28 | Como usuario de ParkChile, quiero visualizar mis reservas realizadas y canceladas en una sección dedicada para tener claridad sobre el historial de mis estacionamientos y acceder a soporte en caso de dudas. | Mis Reservas | Completado | 5 | 2 | Alta | Listado reservas activas
HU-29 | Como usuario de ParkChile, quiero acceder al detalle de una reserva desde la lista de Mis reservas para visualizar toda la información relacionada con mi estacionamiento, pago, condiciones de cancelación y poder cancelar la reserva si es necesario. | Detalle Reserva | Completado | 3 | 2 | Alta | Incluye fechas y código
HU-30 | Como usuario de ParkChile, quiero ver la información detallada de una reserva cancelada para confirmar el estado de mi reembolso, la política aplicada y acceder a asistencia si es necesario. | Reserva Cancelada | Completado | 3 | 2 | Alta | Reembolsos y políticas
HU-31 |  | Cancelar Reserva | Completado | 5 | 2 | Alta | Con reembolso según política
HU-32 | Como usuario de ParkChile, quiero acceder a mis mensajes y continuar conversaciones abiertas para comunicarme con arrendatarios o asistencia, dar seguimiento cuando la conversación no esté cerrada y utilizarlo como historial de conversaciones. | Mensajes | Completado | 3 | 4 | Media | Filtros: arrendatarios, soporte
HU-33 | Como usuario de ParkChile, quiero chatear con el anfitrión de un estacionamiento para resolver dudas o coordinar detalles sobre una reserva. | Chat Anfitrión | Completado | 5 | 4 | Alta | Persistencia mensajes
HU-34 | Como usuario de ParkChile, quiero comunicarme con el soporte desde la aplicación para resolver dudas rápidamente con ayuda de un bot y continuar con un agente si es necesario. | Chat Soporte | Completado | 5 | 5 | Alta | Preguntas predefinidas
HU-35 | Como usuario de ParkChile, quiero acceder a mi lista de favoritos y vistos recientemente para poder revisar los estacionamientos que me interesan y consultar su detalle fácilmente. | Favoritos | Completado | 3 | 5 | Media | Vistos recientemente
HU-36 | Como usuario de ParkChile, quiero visualizar el listado de arriendos dentro de un grupo de favoritos para gestionar y acceder rápidamente a los estacionamientos que he guardado en una ubicación específica. | Grupo Favoritos | Completado | 3 | 5 | Media | Opción borrar grupo
HU-37 | Como usuario de ParkChile, quiero visualizar el detalle de un estacionamiento seleccionado para conocer sus características, disponibilidad, precios y poder reservarlo. | Detalle Est. | Completado | 5 | 1 | Alta | Carrusel fotos, reseñas
HU-38 | Como usuario de ParkChile, quiero seleccionar la fecha, duración y horario de mi arriendo para configurar los detalles de la reserva antes de confirmarla. | Config Reserva | Completado | 5 | 2 | Alta | Check-in/out + duración
HU-39 | Como usuario de ParkChile, quiero revisar los detalles de mi reserva antes de continuar al pago para asegurarme de que la información sea correcta. | Confirm Reserva | Completado | 3 | 2 | Alta | Código + precio total
HU-40 | Como usuario de ParkChile, quiero seleccionar uno de mis vehículos registrados antes de confirmar una reserva para asociar la reserva al auto correcto y evitar problemas en el acceso al estacionamiento. | Sel. Vehículo | Completado | 3 | 2 | Alta | Requiere HU-13/14
HU-41 | Como usuario de ParkChile, quiero seleccionar una de mis tarjetas bancarias registradas para poder pagar mi reserva de forma rápida y segura. | Sel. Tarjeta | Completado | 3 | 3 | Alta | Conexión pasarela
HU-42 | Como usuario de ParkChile, quiero ver una confirmación visual clara tras completar mi pago para tener la seguridad de que la reserva fue registrada antes de ser redirigido a “Mis reservas”. | Reserva Exitosa | Completado | 2 | 2 | Alta | Redirección a Mis Reservas
HU-43 | Como usuario de ParkChile que quiere arrendar por primera vez, quiero ver un instructivo simple antes de empezar el registro de mi espacio para entender los pasos necesarios y publicar mi anuncio correctamente. | Intro Arrendar | Completado | 2 | 4 | Media | Pantalla de bienvenida
HU-44 | Como arrendador de ParkChile, quiero ver el listado de mis espacios activos e inactivos para poder administrarlos fácilmente (editar, activar/inactivar o agregar nuevos). | Listado Espacios | Completado | 3 | 4 | Alta | Activos e inactivos
HU-45 | Como arrendador de ParkChile, quiero acceder à un menú de opciones al editar un espacio para poder modificar la información de mi estacionamiento o eliminarlo. | Editar Espacio | Completado | 3 | 4 | Alta | Modal editar/eliminar
HU-46 | Como arrendador de ParkChile, quiero eliminar un espacio de mi listado de estacionamientos para mantener actualizado mi inventario de lugares disponibles. | Eliminar Espacio | Completado | 2 | 4 | Media | Confirmación modal
HU-47 | Como arrendador de ParkChile, quiero ingresar la ubicación y tipo de lugar de mi estacionamiento para publicar correctamente dónde se encuentra mi espacio y que los usuarios lo encuentren fácilmente. | Ubicación Espacio | Completado | 3 | 4 | Alta | Barra búsqueda + mapa
HU-48 | Como arrendador de ParkChile, quiero ingresar las características y datos relevantes de mi espacio para que los arrendatarios puedan entender qué ofrece y decidir si reservarlo. | Caract. Espacio | Completado | 3 | 4 | Alta | Checkboxes + descripción
HU-49 | Como arrendador de ParkChile, quiero definir el horario de disponibilidad de mi espacio (check-in y check-out) para establecer claramente desde qué hora y hasta qué hora se puede reservar el estacionamiento. | Horarios Espacio | Completado | 3 | 4 | Alta | Check-in/out
HU-50 | Como arrendador de ParkChile, quiero ingresar el valor y las políticas de cancelación de mi espacio para publicar mi anuncio con tarifas claras y condiciones definidas para los arrendatarios. | Precios Espacio | Completado | 3 | 4 | Alta | Por minuto/día/mes
HU-51 | Como arrendador de ParkChile, quiero subir imágenes y definir el estado de mi espacio para completar la publicación y ponerlo disponible para arriendo. | Publicar Espacio | Completado | 5 | 4 | Alta | Requiere ≥3 fotos
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.