## Sprint 1
ID | Fecha | Impedimento | Reportado por | Impacto | Responsable | Estado | Acción de mitigación | Fecha de mitigación
1 | 2025-09-16 | Proveedor de SMS no definido durante el Sprint | Equipo Dev | Alto (bloqueó envío de verificación) | PO / Scrum Master | Completado | Seleccionar proveedor (Twilio / AWS SNS) y configurarlo | 2025-10-07
2 | 2025-09-16 | Falta de definición técnica sobre almacenamiento de imágenes | Equipo Dev | Medio (no se pudo cerrar la historia) | Dev Backend | Completado | Definir arquitectura (S3, servidor propio) y documentar | 2025-10-07
3 | 2025-09-16 | No se investigó a tiempo la integración con Google OAuth | Equipo Dev | Alto (no se entregó login con Google) | Dev Frontend | Abierto | Dedicar spike técnico en Sprint 5 para integración

## Sprint 2
ID | Fecha | Impedimento | Reportado por | Impacto | Responsable | Estado | Acción de mitigación | Fecha de mitigación

## Sprint 3
ID | Fecha | Impedimento | Reportado por | Impacto | Responsable | Estado | Acción de mitigación | Fecha de mitigación
1 | 2025-10-01 | Error al generar APK | Equipo Dev | Alto | Dev Frontend | Completado | Se identificó que el error se debía a conflictos de versionamiento de librerías y a que la API no utilizaba HTTPS. Se actualizaron dependencias y se configuró el servidor para usar HTTPS. | 2025-10-10