## Casos de Prueba
|  | Nombre del proyecto: ParkChile |  | Ejecución de prueba: 25-09-2025 | Observaciones: Sprint 3 |  |  |  |  | ESTADOS: | Exitoso | PRIORIDAD: | Alta
[11 empty] | Exitoso con detalle |  | Media
[11 empty] | Fallido |  | Baja
Sin ejecutar
ID | Nombre | Descripción | Precondición | Paso a Paso | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Resultado obtenido | Evidencia |  | Bloqueado
Área Funcional : HU-17 Pagos y cobros – Hub | [10 empty] | Abortado
CP01 | Render del hub | Se muestran el título y las tres opciones en la primera carga | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro | Se muestran el título y las tres opciones en la primera carga | Alta | Exitoso | Se muestran el título y las tres opciones en la primera carga
CP02 | Navegación | Tocar Métodos de pago → abre la pantalla de tarjetas Tocar Mis pagos → abre historial de pagos Tocar Tu cuenta ingresada → abre listado de cuentas bancarias | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro | Tocar Métodos de pago → abre la pantalla de tarjetas Tocar Mis pagos → abre historial de pagos Tocar Tu cuenta ingresada → abre listado de cuentas bancarias | Alta | Exitoso | Tocar Métodos de pago → abre la pantalla de tarjetas Tocar Mis pagos → abre historial de pagos Tocar Tu cuenta ingresada → abre listado de cuentas bancarias | N/A
CP03 | Barra inferior | Visible con íconos Favoritos, Mensajes, Perfil y funcionales | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro | Visible con íconos Favoritos, Mensajes, Perfil y funcionales | Alta | Exitoso | Visible con íconos Favoritos, Mensajes, Perfil y funcionales
CP04 | Estados/errores de navegación | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error de enrutamiento/servidor → “Tuvimos un problema al abrir esta sección. Intenta más tarde” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error de enrutamiento/servidor → “Tuvimos un problema al abrir esta sección. Intenta más tarde” | Alta | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | N/A
Área Funcional : HU-18 Perfil / Pagos y cobro / Metodo de Pago - Agregar Tarjeta
CP05 | Inscripción exitosa | Con una tarjeta válida, el sistema debe completar el flujo y mostrar confirmación La tarjeta debe quedar registrada en el perfil del usuario como método de pago activo | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en agregar tarjeta | Con una tarjeta válida, el sistema debe completar el flujo y mostrar confirmación La tarjeta debe quedar registrada en el perfil del usuario como método de pago activo | Alta | Exitoso | Con una tarjeta válida, el sistema debe completar el flujo y mostrar confirmación La tarjeta debe quedar registrada en el perfil del usuario como método de pago activo
CP06 | Validación de tarjeta | El sistema debe rechazar tarjetas inválidas o vencidas Debe mostrarse un mensaje claro cuando una tarjeta es rechazada | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en agregar tarjeta | El sistema debe rechazar tarjetas inválidas o vencidas Debe mostrarse un mensaje claro cuando una tarjeta es rechazada | Alta | Exitoso | El sistema debe rechazar tarjetas inválidas o vencidas Debe mostrarse un mensaje claro cuando una tarjeta es rechazada
CP07 | Flujo de redirección | El usuario debe ser redirigido correctamente al portal de Transbank Después de completar el proceso en Transbank, debe regresar automáticamente a la aplicación | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en agregar tarjeta | El usuario debe ser redirigido correctamente al portal de Transbank Después de completar el proceso en Transbank, debe regresar automáticamente a la aplicación | Alta | Exitoso | El usuario debe ser redirigido correctamente al portal de Transbank Después de completar el proceso en Transbank, debe regresar automáticamente a la aplicación
CP08 | Manejo de errores | En caso de error de conexión, debe mostrarse el mensaje apropiado En caso de error del servidor, debe notificarse al usuario adecuadamente | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en agregar tarjeta | En caso de error de conexión, debe mostrarse el mensaje apropiado En caso de error del servidor, debe notificarse al usuario adecuadamente | Alta | Exitoso | En caso de error de conexión, debe mostrarse el mensaje apropiado En caso de error del servidor, debe notificarse al usuario adecuadamente
CP09 | Persistencia de datos | La información de la tarjeta debe almacenarse de forma segura | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en agregar tarjeta | La información de la tarjeta debe almacenarse de forma segura | Alta | Exitoso | La información de la tarjeta debe almacenarse de forma segura | N/A
CP10 | Experiencia de usuario | Debe mostrarse un indicador de carga durante el procesamiento La confirmación debe incluir los últimos 4 dígitos de la tarjeta agregada El usuario debe poder seleccionar qué tarjeta usar como principal para pagos | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en agregar tarjeta | Debe mostrarse un indicador de carga durante el procesamiento La confirmación debe incluir los últimos 4 dígitos de la tarjeta agregada El usuario debe poder seleccionar qué tarjeta usar como principal para pagos | Alta | Exitoso | Debe mostrarse un indicador de carga durante el procesamiento La confirmación debe incluir los últimos 4 dígitos de la tarjeta agregada El usuario debe poder seleccionar qué tarjeta usar como principal para pagos
Área Funcional : HU-19 Perfil / Pagos y cobro / Metodo de Pago- Eliminar Tarjeta
CP11 | Eliminar tarjeta – confirmación | Desde Editar → “Eliminar tarjeta” abre modal: Título: “Eliminar {Marca} ••••{XXXX}”. Pregunta: “¿Estás seguro de eliminar esta tarjeta?” Botones: Cancelar / Eliminar. | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en editar 7-Dar clic en eliminar | Desde Editar → “Eliminar tarjeta” abre modal: Título: “Eliminar {Marca} ••••{XXXX}”. Pregunta: “¿Estás seguro de eliminar esta tarjeta?” Botones: Cancelar / Eliminar. | Alta | Exitoso | Desde Editar → “Eliminar tarjeta” abre modal: Título: “Eliminar {Marca} ••••{XXXX}”. Pregunta: “¿Estás seguro de eliminar esta tarjeta?” Botones: Cancelar / Eliminar.
CP12 | Eliminar tarjeta – éxito | Al confirmar Eliminar, la tarjeta se elimina del listado Muestra: “Tarjeta eliminada correctamente” Si era la predeterminada y quedan otras, se asigna automáticamente otra como predeterminada | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en editar 7-Dar clic en eliminar | Al confirmar Eliminar, la tarjeta se elimina del listado Muestra: “Tarjeta eliminada correctamente” Si era la predeterminada y quedan otras, se asigna automáticamente otra como predeterminada | Alta | Exitoso | Al confirmar Eliminar, la tarjeta se elimina del listado Muestra: “Tarjeta eliminada correctamente” Si era la predeterminada y quedan otras, se asigna automáticamente otra como predeterminada
CP13 | Restricción: última tarjeta | Si la política exige al menos un método activo y es la única tarjeta: Bloquear eliminación y mostrar: “No puedes eliminar tu última tarjeta activa” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en editar 7-Dar clic en eliminar | Si la política exige al menos un método activo y es la única tarjeta: Bloquear eliminación y mostrar: “No puedes eliminar tu última tarjeta activa” | Alta | Exitoso | Si la política exige al menos un método activo y es la única tarjeta: Bloquear eliminación y mostrar: “No puedes eliminar tu última tarjeta activa”
CP14 | Tarjeta en uso | Si backend indica “tarjeta en uso en una transacción pendiente”: Mostrar: “No es posible eliminar esta tarjeta en este momento. Inténtalo más tarde.” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en editar 7-Dar clic en eliminar | Si backend indica “tarjeta en uso en una transacción pendiente”: Mostrar: “No es posible eliminar esta tarjeta en este momento. Inténtalo más tarde.” | Alta | Exitoso | Si backend indica “tarjeta en uso en una transacción pendiente”: Mostrar: “No es posible eliminar esta tarjeta en este momento. Inténtalo más tarde.” | N/A
CP15 | Errores de red/servidor | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” Gateway/servidor (5xx/timeout) → “Tuvimos un problema. Intenta más tarde.” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en editar 7-Dar clic en eliminar | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” Gateway/servidor (5xx/timeout) → “Tuvimos un problema. Intenta más tarde.” | Alta | Exitoso | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente.” Gateway/servidor (5xx/timeout) → “Tuvimos un problema. Intenta más tarde.” | N/A
Área Funcional : HU-20 Perfil / Pagos y cobro - Mis Pagos
CP16 | Visualización de pagos agrupados | Los pagos se muestran separados por año (ej.: 2024, 2023) Cada año lista las transacciones correspondientes | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en mis pagos | Los pagos se muestran separados por año (ej.: 2024, 2023) Cada año lista las transacciones correspondientes | Alta | Exitoso | Los pagos se muestran separados por año (ej.: 2024, 2023) Cada año lista las transacciones correspondientes
CP17 | Ejemplo de transacciones | 2024 Estado: “Pagado – 29 oct” Método: “MASTERCARD *****7478” Dónde: “Santiago, Chile” Valor: “$15.000 CLP” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en mis pagos | 2024 Estado: “Pagado – 29 oct” Método: “MASTERCARD *****7478” Dónde: “Santiago, Chile” Valor: “$15.000 CLP” | Alta | Exitoso | 2024 Estado: “Pagado – 29 oct” Método: “MASTERCARD *****7478” Dónde: “Santiago, Chile” Valor: “$15.000 CLP”
CP18 | Estados de pago | Pagado Reembolsado | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en mis pagos | Pagado Reembolsado | Alta | Exitoso | Pagado Reembolsado
CP19 | Sección de ayuda | En la parte inferior izquierda, se muestra: “Para dudas con los pagos, visita el [centro de ayuda]” El link abre soporte de la app | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en mis pagos | En la parte inferior izquierda, se muestra: “Para dudas con los pagos, visita el [centro de ayuda]” El link abre soporte de la app | Media | Fallido | En la parte inferior izquierda, se muestra: “Para dudas con los pagos, visita el [centro de ayuda]” El link abre soporte de la app
CP20 | Errores de carga | Si no hay pagos: “No se encontraron pagos registrados” Error de red → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error de servidor → “Tuvimos un problema. Intenta más tarde” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en mis pagos | Si no hay pagos: “No se encontraron pagos registrados” Error de red → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error de servidor → “Tuvimos un problema. Intenta más tarde” | Alta | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | N/A
Área Funcional : HU-21 Perfil / Pagos y cobros – Cuentas bancarias (Listado)
CP21 | Listado por año y orden | Las cuentas se agrupan por año de creación con subtítulo “Agregada en {AAAA}” Dentro de cada grupo, se ordenan por fecha de agregado (más reciente primero) | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada | Las cuentas se agrupan por año de creación con subtítulo “Agregada en {AAAA}” Dentro de cada grupo, se ordenan por fecha de agregado (más reciente primero) | Alta | Exitoso | Las cuentas se agrupan por año de creación con subtítulo “Agregada en {AAAA}” Dentro de cada grupo, se ordenan por fecha de agregado (más reciente primero)
CP22 | Navegación de acciones | Se muestra: Detalle: “Jenny Vargas — MASTERCARD *****7473/*****7478” Tipo de cuenta: “Cuenta Corriente” / “Cuenta Ahorro” Enlace: “Editar” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada | Se muestra: Detalle: “Jenny Vargas — MASTERCARD *****7473/*****7478” Tipo de cuenta: “Cuenta Corriente” / “Cuenta Ahorro” Enlace: “Editar” | Alta | Exitoso | Se muestra: Detalle: “Jenny Vargas — MASTERCARD *****7473/*****7478” Tipo de cuenta: “Cuenta Corriente” / “Cuenta Ahorro” Enlace: “Editar”
CP23 | Estados vacíos y errores | Al tocar Editar, se abre un modal Al tocar Agregar cuenta, se abre el flujo de agregar la cuenta | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada | Al tocar Editar, se abre un modal Al tocar Agregar cuenta, se abre el flujo de agregar la cuenta | Alta | Exitoso | Al tocar Editar, se abre un modal Al tocar Agregar cuenta, se abre el flujo de agregar la cuenta
CP24 | Estados vacíos y errores | Sin cuentas → “Aún no agregas una cuenta bancaria. Agrega una para recibir reembolsos/depósitos” Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error servidor → “Tuvimos un problema al cargar tus cuentas. Intenta más tarde” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada | Sin cuentas → “Aún no agregas una cuenta bancaria. Agrega una para recibir reembolsos/depósitos” Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error servidor → “Tuvimos un problema al cargar tus cuentas. Intenta más tarde” | Alta | Exitoso | Sin cuentas → “Aún no agregas una cuenta bancaria. Agrega una para recibir reembolsos/depósitos” Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error servidor → “Tuvimos un problema al cargar tus cuentas. Intenta más tarde”
Área Funcional : HU-22 Perfil / Pagos y cobros – Cuentas bancarias (Agregar)
CP25 | Formulario visible | Se muestran los campos: RUT, Nombre y Apellido, Banco, Tipo de cuenta, Número de cuenta, Correo electrónico + botón “Agregar cuenta” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en agregar cuenta | Se muestran los campos: RUT, Nombre y Apellido, Banco, Tipo de cuenta, Número de cuenta, Correo electrónico + botón “Agregar cuenta” | Alta | Exitoso | Se muestran los campos: RUT, Nombre y Apellido, Banco, Tipo de cuenta, Número de cuenta, Correo electrónico + botón “Agregar cuenta”
CP26 | Registro exitoso | Con datos válidos → al presionar “Agregar cuenta”, se guarda la cuenta en backend y aparece en el listado de cuentas Mensaje de éxito: “La cuenta bancaria fue agregada correctamente” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en agregar cuenta | Con datos válidos → al presionar “Agregar cuenta”, se guarda la cuenta en backend y aparece en el listado de cuentas Mensaje de éxito: “La cuenta bancaria fue agregada correctamente” | Alta | Exitoso | Con datos válidos → al presionar “Agregar cuenta”, se guarda la cuenta en backend y aparece en el listado de cuentas Mensaje de éxito: “La cuenta bancaria fue agregada correctamente”
CP27 | Validaciones obligatorias | Si falta un campo obligatorio → mensaje inline “Este campo es obligatorio” RUT inválido → “El RUT ingresado no es válido” Número de cuenta inválido → “El número de cuenta no es válido” Correo inválido → “Ingresa un correo electrónico válido” Duplicado → “Esta cuenta bancaria ya está registrada” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en agregar cuenta | Si falta un campo obligatorio → mensaje inline “Este campo es obligatorio” RUT inválido → “El RUT ingresado no es válido” Número de cuenta inválido → “El número de cuenta no es válido” Correo inválido → “Ingresa un correo electrónico válido” Duplicado → “Esta cuenta bancaria ya está registrada” | Alta | Exitoso | Si falta un campo obligatorio → mensaje inline “Este campo es obligatorio” RUT inválido → “El RUT ingresado no es válido” Número de cuenta inválido → “El número de cuenta no es válido” Correo inválido → “Ingresa un correo electrónico válido” Duplicado → “Esta cuenta bancaria ya está registrada”
CP28 | Errores de sistema | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error servidor (5xx) → “No pudimos registrar la cuenta. Intenta más tarde” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en agregar cuenta | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Error servidor (5xx) → “No pudimos registrar la cuenta. Intenta más tarde” | Alta | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | N/A
Área Funcional : HU-23 Perfil / Pagos y cobros – Cuentas bancarias (Editar)
CP29 | Acceso al modal | Al presionar Editar en una cuenta, aparece modal con título dinámico (ej. “Editar MASTERCARD ****7473”). | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar | Al presionar Editar en una cuenta, aparece modal con título dinámico (ej. “Editar MASTERCARD ****7473”). | Alta | Exitoso | Al presionar Editar en una cuenta, aparece modal con título dinámico (ej. “Editar MASTERCARD ****7473”).
CP30 | Establecer como predeterminada | Al seleccionar esta opción, el sistema actualiza la cuenta como predeterminada Badge “Predeterminada” visible en el listado | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar | Al seleccionar esta opción, el sistema actualiza la cuenta como predeterminada Badge “Predeterminada” visible en el listado | Alta | Exitoso | Al seleccionar esta opción, el sistema actualiza la cuenta como predeterminada Badge “Predeterminada” visible en el listado
CP31 | Eliminar cuenta | Al seleccionar “Eliminar”, se abre modal de confirmación: “¿Seguro que quieres eliminar esta cuenta bancaria?” Botones: Cancelar / Eliminar Al confirmar, la cuenta se elimina y desaparece de la lista | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar | Al seleccionar “Eliminar”, se abre modal de confirmación: “¿Seguro que quieres eliminar esta cuenta bancaria?” Botones: Cancelar / Eliminar Al confirmar, la cuenta se elimina y desaparece de la lista | Alta | Exitoso | Al seleccionar “Eliminar”, se abre modal de confirmación: “¿Seguro que quieres eliminar esta cuenta bancaria?” Botones: Cancelar / Eliminar Al confirmar, la cuenta se elimina y desaparece de la lista
CP32 | Restricciones | Si es la única cuenta → mensaje: “No puedes eliminar la cuenta predeterminada” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar | Si es la única cuenta → mensaje: “No puedes eliminar la cuenta predeterminada” | Alta | Exitoso | Si es la única cuenta → mensaje: “No puedes eliminar la cuenta predeterminada”
CP33 | Errores | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Servidor (5xx) → “No pudimos procesar tu solicitud. Intenta más tarde” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar | Sin conexión → “Sin conexión. Revisa tu internet e inténtalo nuevamente” Servidor (5xx) → “No pudimos procesar tu solicitud. Intenta más tarde” | Alta | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | N/A
Área Funcional : HU-24 Perfil / Pagos y cobros – Cuentas bancarias (Eliminar)
CP34 | Mostrar modal | Al tocar Eliminar en una cuenta, aparece el modal con título y texto solicitados | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar 8-Dar clic en eliminar | Al tocar Eliminar en una cuenta, aparece el modal con título y texto solicitados | Alta | Exitoso | Al tocar Eliminar en una cuenta, aparece el modal con título y texto solicitados
CP35 | Confirmar eliminación | Al presionar Eliminar, la cuenta se elimina en backend y desaparece del listado Mostrar confirmación de éxito | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar 8-Dar clic en eliminar | Al presionar Eliminar, la cuenta se elimina en backend y desaparece del listado Mostrar confirmación de éxito | Alta | Exitoso | Al presionar Eliminar, la cuenta se elimina en backend y desaparece del listado Mostrar confirmación de éxito
CP36 | Cancelar acción | Al presionar Cancelar o cerrar el modal, no se realizan cambios | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar 8-Dar clic en eliminar | Al presionar Cancelar o cerrar el modal, no se realizan cambios | Alta | Exitoso | Al presionar Cancelar o cerrar el modal, no se realizan cambios | N/A
CP37 | Restricciones | Si es la única cuenta → mensaje: “No puedes eliminar la cuenta predeterminada” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar 8-Dar clic en eliminar | Si es la única cuenta → mensaje: “No puedes eliminar la cuenta predeterminada” | Alta | Exitoso | Si es la única cuenta → mensaje: “No puedes eliminar la cuenta predeterminada”
CP38 | Errores de red/servidor | Sin conexión → mensaje correspondiente 5xx/timeout → mensaje correspondiente | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en tu cuenta ingresada 7-Dar clic en editar 8-Dar clic en eliminar | Sin conexión → mensaje correspondiente 5xx/timeout → mensaje correspondiente | Alta | Abortado | Se realizará cuando tengamos el emulador en el celular | N/A

## BUG
Reporte de Bug
Identificación del defecto |  |  |  | Resumen de defecto |  | Ambiente |  | Detalles |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Arreglo |  | Observaciones | SEVERIDAD: | Bloqueante | PRIORIDAD: | Crítico | ESTADO: | Abierto
ID | Nombre | Reportado por: | Fecha de reporte | Resumen | Evidencia | Plataforma | Ambiente | Paso a paso | Estado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Dev. Asignado | Estado | Resolución | Fecha de arreglo |  |  | Alto |  | Alto |  | Resuleto
BUG01 | En mis pagos no se encuentra el acceso a centro de ayuda | Jenny |  | En mis pagos no se encuentra el acceso a centro de ayuda |  |  | Test | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mi perfil 5-Dar clic en pagos y cobro 6-Dar clic en mis pagos | Mostrar centro de ayuda |  | Alto | Medio |  | Abierto |  |  |  |  | Medio |  | Medio |  | Cerrado
[19 empty] | Bajo |  | Bajo