## Casos de Prueba
|  | Nombre del proyecto: ParkChile |  | Ejecución de prueba: 10-11-2025 | Observaciones: Sprint 4 |  |  |  |  | ESTADOS: | Exitoso | PRIORIDAD: | Alta
[11 empty] | Exitoso con detalle |  | Media
[11 empty] | Fallido |  | Baja
Sin ejecutar
ID | Nombre | Descripción | Precondición | Paso a Paso | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Resultado obtenido | Evidencia |  | Bloqueado
Área Funcional : HU-32- Mensajes | [10 empty] | Abortado
CP01 | Visualización de mensajes | El usuario accede a “Mensajes” y ve listado agrupado según filtro Ejemplo: Chat: Servicio al cliente Estado: Cerrada Fecha: Ayer Foto: ícono de asistencia | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes | El usuario accede a “Mensajes” y ve listado agrupado según filtro | Alta | Exitoso | El usuario accede a “Mensajes” y ve listado agrupado según filtro
CP02 | Filtros | Al seleccionar Todos, se muestran todos los chats Al seleccionar Arrendatarios, solo conversaciones con dueños/usuarios de estacionamientos Al seleccionar Asistencia, solo chats con soporte | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes | Al seleccionar Todos, se muestran todos los chats Al seleccionar Arrendatarios, solo conversaciones con dueños/usuarios de estacionamientos Al seleccionar Asistencia, solo chats con soporte | Alta | Exitoso | Al seleccionar Todos, se muestran todos los chats Al seleccionar Arrendatarios, solo conversaciones con dueños/usuarios de estacionamientos Al seleccionar Asistencia, solo chats con soporte
CP03 | Acceso a conversación | Si el chat está abierto, se muestra historial y campo para enviar mensajes Si el chat está cerrado, se muestra historial pero el campo de mensaje está oculto o deshabilitado | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes | Si el chat está abierto, se muestra historial y campo para enviar mensajes | Alta | Exitoso | Si el chat está abierto, se muestra historial y campo para enviar mensajes
Área Funcional : HU-33- Mensajes -Chat Anfitrión
CP04 | Apertura de chat | Al seleccionar un chat, se abre la vista con historial de mensajes El usuario puede escribir y enviar mensajes si el chat está abierto | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes 5-Dar clic en conversación con anfitrion | El usuario accede a “Mensajes” y ve listado agrupado según filtro | Alta | Exitoso | El usuario accede a “Mensajes” y ve listado agrupado según filtro
CP05 | Envío y recepción de mensajes | Al enviar un mensaje válido, este aparece en la conversación con marca de “enviado” Los mensajes recibidos se muestran en tiempo real | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes 5-Dar clic en conversación con anfitrion | Al seleccionar Todos, se muestran todos los chats Al seleccionar Arrendatarios, solo conversaciones con dueños/usuarios de estacionamientos Al seleccionar Asistencia, solo chats con soporte | Alta | Exitoso | Al seleccionar Todos, se muestran todos los chats Al seleccionar Arrendatarios, solo conversaciones con dueños/usuarios de estacionamientos Al seleccionar Asistencia, solo chats con soporte
CP06 | Estados del chat | Abierto → permite enviar mensajes Cerrado → muestra historial, pero oculta/deshabilita campo de envío | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes 5-Dar clic en conversación con anfitrion | Si el chat está abierto, se muestra historial y campo para enviar mensajes | Alta | Exitoso | Si el chat está abierto, se muestra historial y campo para enviar mensajes
Área Funcional : HU-34- Atención al cliente - Chat Soporte
CP07 | Apertura de chat | Al seleccionar un chat, se abre la vista con historial de mensajes El usuario puede escribir y enviar mensajes si el chat está abierto | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes 5-Dar clic en conversación con asistencia | El usuario accede a “Mensajes” y ve listado agrupado según filtro | Alta | Exitoso | El usuario accede a “Mensajes” y ve listado agrupado según filtro
CP08 | Envío y recepción de mensajes | Al enviar un mensaje válido, este aparece en la conversación con marca de “enviado” Los mensajes recibidos se muestran en tiempo real | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes 5-Dar clic en conversación con asistencia | Al seleccionar Todos, se muestran todos los chats Al seleccionar Arrendatarios, solo conversaciones con dueños/usuarios de estacionamientos Al seleccionar Asistencia, solo chats con soporte | Alta | Exitoso | Al seleccionar Todos, se muestran todos los chats Al seleccionar Arrendatarios, solo conversaciones con dueños/usuarios de estacionamientos Al seleccionar Asistencia, solo chats con soporte
CP09 | Estados del chat | Abierto → permite enviar mensajes Cerrado → muestra historial, pero oculta/deshabilita campo de envío | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Dar clic en mensajes 5-Dar clic en conversación con asistencia | Si el chat está abierto, se muestra historial y campo para enviar mensajes | Alta | Exitoso | Si el chat está abierto, se muestra historial y campo para enviar mensajes
Área Funcional : HU-43- Rentar – Instrucciones iniciales para publicar espacio
CP10 | Visualización inicial | Al presionar Rentar por primera vez, se abre esta pantalla con título, pasos e instructivo. | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Al presionar Rentar por primera vez, se abre esta pantalla con título, pasos e instructivo. | Alta | Exitoso | Al presionar Rentar por primera vez, se abre esta pantalla con título, pasos e instructivo.
CP11 | Acción de “Comenzar” | Al presionar Comenzar, se inicia el flujo de creación de espacio (HU siguiente). | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Al presionar Comenzar, se inicia el flujo de creación de espacio (HU siguiente) | Alta | Exitoso | Al presionar Comenzar, se inicia el flujo de creación de espacio (HU siguiente)
CP12 | Uso posterior | Si el usuario ya tiene un espacio creado, al presionar Rentar no se muestra esta pantalla sino su perfil de arrendatario | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Si el usuario ya tiene un espacio creado, al presionar Rentar no se muestra esta pantalla sino su perfil de arrendatario | Alta | Exitoso | Si el usuario ya tiene un espacio creado, al presionar Rentar no se muestra esta pantalla sino su perfil de arrendatario
Área Funcional : HU-44 - Rentar – Listado de espacios
CP13 | Visualización inicial | Se muestran las secciones “Lugares Activos” y “Lugares Inactivos” con sus respectivos listados | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios | Al presionar Rentar por primera vez, se abre esta pantalla con título, pasos e instructivo. | Alta | Exitoso | Al presionar Rentar por primera vez, se abre esta pantalla con título, pasos e instructivo.
CP14 | Acción Editar | Al presionar Editar, se abre la pantalla de edición del espacio correspondiente | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios | Al presionar Comenzar, se inicia el flujo de creación de espacio (HU siguiente) | Alta | Exitoso | Al presionar Comenzar, se inicia el flujo de creación de espacio (HU siguiente)
CP15 | Acción Agregar espacio | Al presionar Agregar espacio, se abre el flujo de creación de anuncio | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios | Si el usuario ya tiene un espacio creado, al presionar Rentar no se muestra esta pantalla sino su perfil de arrendatario | Alta | Exitoso | Si el usuario ya tiene un espacio creado, al presionar Rentar no se muestra esta pantalla sino su perfil de arrendatario
Área Funcional : HU-45- Rentar – Editar espacio
CP16 | Visualización del modal | Al presionar Editar en un espacio, se abre modal con título y opciones | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios 6-Dar clic en editar | Al presionar Editar en un espacio, se abre modal con título y opciones | Alta | Exitoso | Al presionar Editar en un espacio, se abre modal con título y opciones
CP17 | Editar estacionamiento | Al seleccionar esta opción, se abre la pantalla de edición del espacio | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios 6-Dar clic en editar | Al seleccionar esta opción, se abre la pantalla de edición del espacio | Alta | Exitoso | Al seleccionar esta opción, se abre la pantalla de edición del espacio
CP18 | Eliminar | Al seleccionar esta opción, se abre modal de confirmación de eliminación | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios 6-Dar clic en editar | Al seleccionar esta opción, se abre modal de confirmación de eliminación | Alta | Exitoso | Al seleccionar esta opción, se abre modal de confirmación de eliminación
CP19 | Cerrar modal | Al presionar la “X” o fuera del modal, este se cierra sin cambios | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios 6-Dar clic en editar | Al presionar la “X” o fuera del modal, este se cierra sin cambios | Alta | Exitoso | Al presionar la “X” o fuera del modal, este se cierra sin cambios
Área Funcional : HU-46- Rentar - Eliminar espacio
CP20 | Visualización del modal | Al presionar Eliminar en un espacio, aparece modal de confirmación | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios 6-Dar clic en eliminar | Al presionar Eliminar en un espacio, aparece modal de confirmación | Alta | Exitoso | Al presionar Eliminar en un espacio, aparece modal de confirmación
CP21 | Confirmar eliminación | Al seleccionar esta opción, se abre la pantalla de edición del espacio | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios 6-Dar clic en eliminar | Al seleccionar esta opción, se abre la pantalla de edición del espacio | Alta | Exitoso | Al seleccionar esta opción, se abre la pantalla de edición del espacio
CP22 | Cancelar acción | Al presionar Cancelar o cerrar modal, no se realizan cambios | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar 5-Dar clic en mis espacios 6-Dar clic en eliminar | Al presionar Cancelar o cerrar modal, no se realizan cambios | Alta | Exitoso | Al presionar Cancelar o cerrar modal, no se realizan cambios
Área Funcional : HU-47- Renta – Seleccionar ubicación
CP23 | Visualización de opciones | Se muestran las opciones Casa, Apartamento, Condominio, Espacio exclusivo | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Se muestran las opciones Casa, Apartamento, Condominio, Espacio exclusivo | Alta | Exitoso | Se muestran las opciones Casa, Apartamento, Condominio, Espacio exclusivo
CP24 | Selección de tipo de espacio | Al elegir una opción, queda marcada como activa Solo una puede seleccionarse | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Al elegir una opción, queda marcada como activa Solo una puede seleccionarse | Alta | Exitoso | Al elegir una opción, queda marcada como activa Solo una puede seleccionarse
CP25 | Ingreso de dirección | Al escribir en la barra de búsqueda, se sugieren direcciones Al elegir una dirección, el mapa centra el marcador | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Al escribir en la barra de búsqueda, se sugieren direcciones Al elegir una dirección, el mapa centra el marcador | Alta | Exitoso | Al escribir en la barra de búsqueda, se sugieren direcciones Al elegir una dirección, el mapa centra el marcador
CP26 | Mapa interactivo | El usuario puede mover el marcador manualmente y la dirección se actualiza | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | El usuario puede mover el marcador manualmente y la dirección se actualiza | Alta | Exitoso | El usuario puede mover el marcador manualmente y la dirección se actualiza
Área Funcional : HU-48- Renta - Agregar características
CP27 | Características seleccionables | El usuario puede marcar una o varias opciones Si ninguna está seleccionada → mensaje: “Selecciona al menos una característica” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | El usuario puede marcar una o varias opciones Si ninguna está seleccionada → mensaje: “Selecciona al menos una característica” | Alta | Exitoso | El usuario puede marcar una o varias opciones Si ninguna está seleccionada → mensaje: “Selecciona al menos una característica”
CP28 | Ingreso de título y descripción | Título obligatorio, mínimo 5 caracteres Descripción obligatoria, mínimo 20 caracteres | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Título obligatorio, mínimo 5 caracteres Descripción obligatoria, mínimo 20 caracteres | Alta | Exitoso | Título obligatorio, mínimo 5 caracteres Descripción obligatoria, mínimo 20 caracteres
Área Funcional : HU-49- Renta - Configurar horarios de disponibilidad
CP29 | Visualización | Se muestran los campos “Horario inicio” y “Horario término” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Se muestran los campos “Horario inicio” y “Horario término” | Alta | Exitoso | Se muestran los campos “Horario inicio” y “Horario término”
CP30 | Validación | Inicio = 08:00, Término = 23:00 → válido Inicio ≥ Término → error: “El horario de inicio debe ser anterior al horario de término” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Inicio = 08:00, Término = 23:00 → válido Inicio ≥ Término → error: “El horario de inicio debe ser anterior al horario de término” | Alta | Exitoso | Inicio = 08:00, Término = 23:00 → válido Inicio ≥ Término → error: “El horario de inicio debe ser anterior al horario de término”
Área Funcional : HU-50- Renta - Configurar precios
CP31 | Visualización de inputs | Se muestran los tres campos de valor + políticas de cancelación | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Se muestran los tres campos de valor + políticas de cancelación | Alta | Exitoso | Se muestran los tres campos de valor + políticas de cancelación
CP32 | Validaciones de precio | Si todos los valores = 0 → “Debes ingresar al menos un valor mayor que 0” Si un campo tiene texto → “Ingresa solo números válidos” | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | Si todos los valores = 0 → “Debes ingresar al menos un valor mayor que 0” Si un campo tiene texto → “Ingresa solo números válidos” | Alta | Exitoso | Si todos los valores = 0 → “Debes ingresar al menos un valor mayor que 0” Si un campo tiene texto → “Ingresa solo números válidos”
CP33 | Políticas de cancelación | El usuario debe elegir una opción antes de publicar Se muestra en el detalle del espacio para los arrendatarios | Necesita un registro previo | 1-Abrir la aplicación 2-Ingresar las credenciales correctas 3-Dar clic en iniciar sesión 4-Rentar | El usuario debe elegir una opción antes de publicar Se muestra en el detalle del espacio para los arrendatarios | Alta | Exitoso | El usuario debe elegir una opción antes de publicar Se muestra en el detalle del espacio para los arrendatarios

## BUG
Reporte de Bug
Identificación del defecto |  |  |  | Resumen de defecto |  | Ambiente |  | Detalles |  |  | Trazabilidad |  |  |  | Arreglo |  | Observaciones | SEVERIDAD: | Bloqueante | PRIORIDAD: | Crítico | ESTADO: | Abierto
ID | Nombre | Reportado por: | Fecha de reporte | Resumen | Evidencia | Plataforma | Ambiente | Paso a paso | Estado esperado | Resultado actual | Severidad | Prioridad | Dev. Asignado | Estado | Resolución | Fecha de arreglo |  |  | Alto |  | Alto |  | Resuleto
[19 empty] | Bajo |  | Bajo